财政项目资金绩效评价报告

项目名称：黄石港区2018年社区服务专项资金

项目单位：黄石港区各街道办事处

主管部门：黄石港区政府

评价机构：湖北荆山联合会计师事务所

二O一九年十二月

目   录

摘   要	3

一、项目基本情况	5

（一）项目概况	5

（二）项目绩效目标	7

二、绩效评价工作情况	8

（一）绩效评价目的	8

（二）绩效评价工作过程	8

（三）绩效评价框架	9

（四）证据收集方式	11

三、黄石港区2018年社区服务专项资金绩效评价分析	11

（一）项目投入	11

（二）项目过程	13

（三）项目产出	15

（四）项目效果	17

四、黄石港区2018年社区服务专项资金绩效评价结论	19

（一）综合评价结论	19

（二）综合评分结果	19

五、主要经验及做法，存在的问题和建议	20

（一）主要经验及做法	20

（二）存在的问题	20

（三）改进建议	21

六、其他需要说明的事项	22

摘   要

为加强财政资金管理，强化财政支出责任意识，根据《黄石市人民政府关于推行预算绩效管理的意见》（黄财发〔2013〕23号），《黄石市市级财政项目资金预算绩效管理暂行办法》（黄财行〔2013〕470号）等文件要求，黄石市黄石港区财政局委托湖北荆山联合会计师事务所对黄石港区2018年社区服务专项资金项目进行绩效评价。

本次绩效评价紧扣文件要求，从社区服务专项资金绩效评价项目基本情况、绩效评价工作开展情况、绩效评价分析、综合评价结论、主要经验及做法、存在的问题和建议等五个方面详细阐述了黄石港区2018年社区服务专项资金资金绩效评价情况。

社区服务专项资金由市、区两级财政按1:1比例分别列入市本级和各城区财政预算，不足部分由区财政局、各社区自行解决。黄石港区2018年社区服务专项资金规模达9,500,000元，其中市级财政拨款4,750,000元，区级财政拨款4,750,000元。社区服务专项支出共计5,145,711.09元，较市、区两级财政划拨的社区服务专项资金节约4,354,288.91元，其中社区服务专项资金支出超支的社区有6个，持平的社区有1个，节约的社区有26个。

黄石港区2018年社区服务专项资金资金绩效评价综合得分是87.8分，评价结果类型为A，评价结果级别为优秀；其中“项目投入”、“项目过程”、“项目产出”和“项目效果”四个一级指标的得分依次为11分、22.2分、30分和24.6分。具体见下表：

| 序号 | 评价指标 | 权重 | 标准分 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目投入 | 15% | 15 | 11 |  |
| 2 | 项目过程 | 28% | 28 | 22.2 |  |
| 3 | 项目产出 | 32% | 32 | 30 |  |
| 4 | 项目效果 | 25% | 25 | 24.6 |  |
| 5 | 综合绩效 | 100% | 100 | 87.8 | 优 |

社区服务专项资金的筹集、使用符合相关管理办法规定，项目支出严格限制在规定的使用范围内；资金使用安全、合法合规；街道财务管理制度健全，会计核算规范。社区服务专项活动的开展，满足了社区居民群众的物质生活和文化生活需求，提高了社区工作效率和管理水平，对创建和谐社区产生了积极、可持续性的影响，得到了广大社区居民群众的高度肯定。

根据本次绩效评价结果，社区服务专项资金使用过程中主要存在项目实施单位未制定绩效目标、资金拨付到位不及时、各社区对纳入社区服务专项资金核算范围的财务支出核算口径不一致、专项资金存在挪用、某些领域预算执行力不够等问题。对此，我们提出了下一步工作中的改进建议。

黄石港区2018年社区服务专项资金绩效评价报告

为做好重点财政支出绩效评价工作，规范社区服务专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据《黄石市黄石港区财政局关于开展黄石港区2018年财政支出预算绩效评价工作的通知》（港财发〔2017〕41号）、《关于印发<黄石市社区服务专项资金使用管理办法>的通知》（黄组通〔2015〕23号）等文件的精神，黄石市黄石港区财政局委托湖北荆山联合会计师事务所对黄石港区2018年社区服务专项资金使用情况进行绩效评价。现将绩效评价的具体情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

为切实解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，建立健全打通服务群众“最后一公里”常态化机制，2015年，中共黄石市委组织部、黄石市民政局、黄石市财政局、黄石市人力资源和社会保障局、黄石市城乡建设委员会、黄石市残疾人联合会等部门联合发文，制定了《黄石市社区服务专项资金使用管理办法》。根据该办法，我市设立社区服务专项财政资金，实行专项资金预算管理。该办法对专项资金的来源及拨付、资金的使用范围、社区服务项目的确定与实施、财政资金的监管等方面做出详细规定。

2、项目实施情况

社区服务专项资金的使用由街道管辖下的各社区负责。该笔专项资金原则上按照每个社区每年不低于30万元核定，每年按上、下半年分两次由黄石港区财政局下拨到各街道办事处，再由街道办事处拨付至各社区专用账户。黄石港区共有黄石港街道、胜阳港街道、磁湖街道、花湖街道和江北管理区五个街道管理办事处，下辖33个社区（较上一年新增了万达社区），其中“村转居”2个。

社区服务专项资金根据居民群众需求，主要用于涉及社区服务的党员（居民）教育培训、公共服务设施维修、就业服务、养老服务、社会救助、扶持社会组织、培育社工人才、社区残疾人事业及保障、社区环境治理等方面。该笔专项资金不得用于社区办公费、接待费等费用开支；不得用于社区工作人员工资、奖金、加班补贴、教育培训等费用；不得用于职能部门对社区有年度专项投入计划的项目；不得用于市场化运用的投资、经营性项目；不得用于由市场主体承担的项目；不得用于多数居民不赞成的项目；城区不得平调、挤占、挪用和跨社区调剂使用专项资金；不得用于其他违规项目。

3、项目经费来源和使用情况

社区服务专项资金由市、区两级财政按1:1比例分别列入市本级和各城区财政预算，不足部分由区财政局、各社区自行解决。黄石港区2018年社区服务专项资金规模达950万元，其中市级财政拨款475万元，区级财政拨款475万元。各社区专项资金使用情况详见表1 黄石港区2018年社区服务专项资金收支一览表。

表1 黄石港区2018年社区服务专项资金收支一览表

单位：元

| 序号 | 街道名称 | 社区名称 | 收入额 | 支出额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胜阳港街道办事处 | 湖滨路社区 | 300,000.00 | 145945.08 |
|  |  | 南京路社区 | 300,000.00 | 59419.2 |
|  |  | 胜阳港社区 | 300,000.00 | 267810.06 |
|  |  | 天桥社区 | 300,000.00 | 110283.2 |
|  |  | 文化宫社区 | 300,000.00 | 114084.8 |
|  |  | 钟楼社区 | 300,000.00 | 113291.1 |
|  |  | 小计（6个） | 1,800,000.00 | 810833.44 |
| 2 | 黄石港街道办事处 | 大桥社区 | 300,000.00 | 179507.9 |
|  |  | 新闸社区 | 300,000.00 | 300000 |
|  |  | 黄石港社区 | 300,000.00 | 102400 |
|  |  | 青山湖社区 | 300,000.00 | 14280 |
|  |  | 纺织社区 | 300,000.00 | 0 |
|  |  | 黄印村社区 | 300,000.00 | 7780 |
|  |  | 延安岭社区 | 300,000.00 | 357888.58 |
|  |  | 万达社区 | 300,000.00 | 0 |
|  |  | 小计（8个） | 2,400,000.00 | 961856.48 |
| 3 | 花湖街道办事处 | 天虹社区 | 300,000.00 | 36922.5 |
|  |  | 天方社区 | 300,000.00 | 32441 |
|  |  | 老虎头社区 | 300,000.00 | 129343 |
|  |  | 花湖社区 | 300,000.00 | 23361.2 |
|  |  | 锁前社区 | 100,000.00 | 247519.34 |
|  |  | 大码头社区 | 100,000.00 | 175170.24 |
|  |  | 小计（6个） | 1,400,000.00 | 644757.28 |
| 4 | 磁湖街道办事处 | 凤凰山社区 | 300,000.00 | 161902.8 |
|  |  | 覆盆山社区 | 300,000.00 | 210181.64 |
|  |  | 桂花湾社区 | 300,000.00 | 291911 |
|  |  | 海观山社区 | 300,000.00 | 156596.96 |
|  |  | 红旗桥社区 | 300,000.00 | 361699.28 |
|  |  | 南岳社区 | 300,000.00 | 101518.3 |
|  |  | 楠竹林社区 | 300,000.00 | 375668.28 |
|  |  | 沈家营社区 | 300,000.00 | 68052 |
|  |  | 师院社区 | 300,000.00 | 211128.55 |
|  |  | 市建村社区 | 300,000.00 | 94839 |
|  |  | 王家里社区 | 300,000.00 | 521071.98 |
|  |  | 亚光社区 | 300,000.00 | 68046.5 |
|  |  | 小计（12个） | 3,600,000.00 | 2622616.29 |
| 5 | 江北管理区 | 江北社区 | 300,000.00 | 105647.6 |
| 6 | 合计（33个） |  | 9,500,000.00 | 5145711.09 |

（二）项目绩效目标

2011年财政部发布《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）文件，提出逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的具有中国特色的预算绩效管理体系。

绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。预算单位在编制下一年度预算时，要根据财政部门编制预算的总体要求和具体部署，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。

2017年黄石港区财政支出预算绩效管理工作处于起步阶段，预算单位在申报2017年财政预算时只填报了资金预算数，没有编制预算绩效计划、报送资金绩效目标。但到了2018年，各街道办事处仍然没有对社区服务专项资金编制绩效目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据《黄石市社区服务专项资金使用管理办法》的规定，我市对社区服务专项财政资金投入实行“账户统一管理、经费直达专户、人员定额保障、支出明细核算、专项严格检查”的资金管理模式。本次绩效评价的目的是检查社区服务专项财政资金的管理与使用是否符合相关制度规定，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对专项资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观公正地评价，以促进社区治理创新工作的开展，提高资金使用的规范性和有效性。

（二）绩效评价工作过程

本次社区服务专项资金绩效评价工作主要包括准备阶段、现场工作阶段、评价分析阶段、撰写报告阶段和提交报告阶五个阶段。

1、准备阶段

前期准备阶段的工作包括事务所成立绩效评价项目小组；收集、学习社区专项服务资金管理与使用的相关政策文件；与委托方沟通明确评价项目的评价目的、项目概况、项目背景及相关信息等基本事项；设计科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法；制订绩效评价工作实施方案。

- 现场工作阶段

- 评价项目小组赴黄石港区管辖的五个街道办事处，一方面采集与核实社区服务专项资金划拨和使用的财务明细账、抽查街道、社区的相关记账凭证；另一方面与相关工作人员，如街道记账会计、社区事务负责人访谈，了解社区服务专项资金的使用流程、使用范围、资金结余等具体使用情况；深入社区现场，了解社区基础设施建设、环境卫生整治、社区文化精神文明宣传等情况；随机抽取社区居民开展社区服务专项资金使用满意度问卷调查，了解居民对社区工作的满意程度。

- 评价分析阶段

对现场工作阶段收集的的基础数据和文件资料进行整理、甄别和分析，运用准备阶段设计好的绩效评价指标对专项资金的使用绩效进行综合分析评价与打分，形成评价结论，深入分析项目实施过程中存在的问题及原因，探讨改进、提高项目使用绩效的措施。

4、撰写报告阶段

根据上述评价结论，结合绩效评价报告要求，撰写评价报告初稿；交黄石港区财政局、项目实施单位征集反馈意见，修改、完善评价报告，形成最终报告定稿。

5、提交报告阶段

向黄石港区财政局提交正式项目绩效评价报告；整理评价资料，形成绩效评价工作底稿，并按档案管理要求归档备查。

（三）绩效评价框架

1、评价原则

本次绩效评价遵循财政专项资金绩效评价的一般性原则：

（1）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（2）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（3）目标导向原则。绩效评价以项目目标为导向，重点评价项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率、实现目标过程控制质量以及项目目标的可持续性。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）参与性原则。项目各利益相关者，包括项目管理方、项目实施单位、项目受益群体等，要尽可能地以适当方式参与到考评过程中来。

2、评价依据

本次绩效评价依据主要包括：

（1）政策法规类文件依据，包括国家、地方相关法律、法规和规章制度，各级政府制定的方针政策等。如《中华人民共和国预算法》、湖北省财政厅下发的《关于印发<湖北省财政项目资金绩效评价操作指南>的通知》（鄂财函〔2014〕376号）、黄石市《关于印发<黄石市社区服务专项资金使用管理办法>的通知》（黄组通〔2015〕23号）等。

（2）项目基础数据、财务资料等；包括但不限于各街道办事处提供的立项资料、招投标文件、施工合同、工程验收、财务会计资料、预算资料、工作计划和总结、财务管理及内部控制制度等资料；绩效评价工作组现场勘察、检查记录材料，调查问卷等。

（3）与项目相关的其他资料。

3、评价指标体系

本次绩效评价指标体系由三级指标组成，其中一级指标是对绩效评价基本方向的规定，包括项目投入、项目过程、项目产出和项目效果四个维度；二级指标是对一级指标评价基本方向的内容具体化，包括项目立项、资金落实、资金管理、业务管理、产出数量、总体情况、项目效益和满意程度8个基本指标；三级指标是评价内容或评价关键问题的具体表现，共包含24个具体指标。评价指标体系详见附表1黄石港区2018年社区服务专项资金绩效评价评分表。

4、评价方法

根据上述设计的社区服务专项资金绩效评价指标体系，综合考评各具体指标的内涵及重要程度，赋予各具体指标一定分值。其中，一级指标“项目投入”、“项目过程”、“项目产出”和“项目效果”分值分别为15分、28分、32分和25分，采用百分制，满分为100分。

在进行绩效评价时，主要是依据标杆管理法原理，通过评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的对比，综合分析绩效目标实现程度，并进行量化处理得到综合评价分值。将各项指标的实际完成情况与评价标准进行对比时，主要运用到成本效益分析法、比较法、公众评判法等具体方法；计算指标实现值与指标标准值的百分比乘以该指标满分值，得出该项指标的量化打分。最后，汇总全部24个具体指标的得分值，得出本项目的绩效评价综合分值，并根据综合评价分值确定评价结果所属等级。

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》，绩效评价结果类型包括A+、A、B+、B、C、D六种，相对应评价结果级别为优、良、中、差。详见下表2 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表。

表2 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

| 评价计分结果 | 评价结果类型 | 评价结果级别 |
| --- | --- | --- |
| 90分～100分（含90分） | A+ | 优 |
| 85分～90分（含85分） | A | 优 |
| 80分～85分（含80分） | B+ | 良 |
| 70分～80分（含70分） | B | 良 |
| 60分～70分（含60分） | C | 中 |
| 60分以下 | D | 差 |

（四）证据收集方式

本次证据收集主要包括资料收集、现场调研、社会调查，证据整理。资料收集、现场调研主要是赴黄石港区财政局、黄石港区辖内的5个街道办事处，获取该项目相关文件、相关数据资料，尽可能全面了解项目有关情况；现场考察、询问相关人员、检查并拍照相关文档资料等方式收集项目开展实际情况。社会调查则是在各社区随机抽选居民进行满意度问卷调查；最后通过资料整理、证据列举、证据分析、证据验证、证据确定等方式将收集到的证据整理到绩效评价框架中。信息资料收集完以后，根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核，剔除掉无效证据，将可靠的关键信息形成项目基础数据资料。

三、黄石港区2018年社区服务专项资金绩效评价分析

根据相关文件精神，我们对黄石市黄石港区2018年社区服务专项资金绩效进行评价打分，评价综合得分是87.8分，评价结果为优秀，详见表3（第19页）。具体绩效评价分析过程如下：

（一）项目投入

对“项目投入”指标的评价分析主要包括项目绩效目标设计是否合理、项目决策依据是否充分、决策程序是否合规、资金是否全额到位以及到位是否及时等。“项目投入”一级指标包括“项目立项”和“资金落实”两个二级基本指标。该一级指标绩评得分为11分。

1、项目立项

“项目立项”基本指标包括“项目目标”、“决策依据”和“决策程序”三个三级指标。

- “项目目标”指标。该指标主要是从目标明确（1分），目标细化（1分）和目标量化（1分）三个方面打分，分值为3分。

- 2018年，黄石港区辖内五个街道办事处没有对社区服务专项资金的使用情况制定专门绩效目标，因此，目标明确、细化、量化三个方面均不得分，该指标绩评为0分。

（2）“决策依据”指标。该项指标根据项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划打分，分值为3分。

为保证社区有足够的财力和资源为群众办事，我市根据社区实际需要设立了社区服务专项资金。该项资金主要用于社区党组织服务社区居民群众（含住社区流动人口）的各类支出，有利于提供社区党组织服务群众能力，解决好关系社区居民群众切身利益的实际问题，打通服务群众的“最后一公里”。因此，社区服务专项资金的设立符合经济社会发展需要，决策依据充分，该项指标绩评得分为3分。

（3）“决策程序”指标。该项指标主要评价项目是否符合申报条件（1分）；项目申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分）；项目实施调整是否履行相应手续（1分），分值为3分。

为进一步规范资金使用管理，市财政局联合市委组织部、市民政局、市人社局、市建委、市残联等相关部门，制定《黄石市社区服务专项资金使用管理办法》。根据该办法规定，城区每个社区设立社区服务专项资金，实行专账核损、专款专用。社区在核算专项资金收支业务时，设置独立的会计账户进行专账核算：收到上级财政拨付的专项资金时，计入“财政补助收入——项目支出——社区服务专项资金收入”账户；使用该笔专项资金时，将支出计入“事业支出——财政补助支出——项目支出——社区服务专项资金支出”账户。因此，社区服务专项资金决策程序符合上述评价标准，该项指标绩评得分为3分。

- 资金落实

- “资金落实”基本指标包括“资金到位率”和“到位及时率”两个三级指标。

（1）“资金到位率”指标。该项指标评价项目资金是否全额落实到位，通过计算项目实际到位资金占计划到位资金的比重评价得分，分值为3分

2018年黄石港区社区服务专项资金计划到位950万元，实际到位950万元，资金到位率为100%。因此，该项指标绩评得分为3分。

（2）“到位及时率”指标。该项指标评价项目资金是否在规定时间内拨付到位、是否影响项目进度。评价标准为：到位及时得3分，未及时到位但未影响项目进度得2分，未及时到位并影响项目进度不得分。

根据《黄石市社区服务专项资金使用管理办法》规定，每年3月、9月底前，市、区两级社区服务专项资金分两次拨付至社区专用账户。各社区财务账显示，2018年社区服务专项资金（本级配套）分两次拨付，拨付时间分别为2018年9月和12月。从资金拨付时间上看，尽管该笔专项资金实际到位时间晚于相关管理办法规定，但末对社区日常服务工作的开展造成影响，因此，属于未及时到位但未影响项目进度的情形，该项指标绩评得分为2分。

- （二）项目过程

- 对“项目过程”指标的评价分析主要包括资金使用、管理及会计核算是否规范；业务管理制度是否健全，执行是否严格，质量控制是否有效。“项目过程”一级指标包括“资金管理”、“业务管理”两个二级基本指标。该一级指标绩评得分为22.2分。

- 资金管理

- “资金管理”基本指标包括“资金实际使用率”、“资金使用合规性”、“会计核算”和“财务管理”四个三级指标。

- （1）“资金实际使用率”指标。财政补助资金实际使用率=资金实际使用金额÷资金到位金额×100%，该项指标主要根据项目资金实际使用金额占资金到位金额的比例计算得分，分值为4分。

- 2018年黄石港区社区服务专项资金实际使用率=资金实际使用金额5,145,711.09元÷资金到位金额9,500,000元×100%=54.17%。该指标绩评得分为4×54.17%=2.2分。

- （2）“资金使用合规性”指标。该项指标主要评价资金使用是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准、超范围开支情况。本指标分值为4分，虚列（套取）每例扣2分；截留、挤占、挪用每例扣2分；超标准开支每例扣1分；超范围开支每例扣1分；本项扣至0分为止。

2018年黄石港区社区服务专项资金基本按照《黄石市社区服务专项资金使用管理办法》规定的14项用途，未用于办法严禁使用的负面清单；不存在虚列项目支出情况。未发现专项资金截留、挤占情形，但是，大部分社区存在社区服务专项资金结余，对于该结余部分，存在挪用资金的行为，如用于弥补社区公用经费不足、2019年创文活动经费等。未发现超标准开支情况。

因此，由于存在专项资金挪用情形，扣2分，该项指标绩评得分为2分。

- （3）“会计核算”指标。该项指标主要评价会计核算是否真实、及时、完整、规范，每符合一项得1分，共4分。

- 黄石港区社区服务专项资金项目会计核算符合相关财务会计制度的规定，做到了真实、及时、完整、规范，符合该指标评价标准，因此，该指标绩评得分为4分。

- （4）“财务管理”指标。该项指标主要评价资金管理、费用报销等制度是否健全（1分），是否严格执行（1分），支出审批手续是否健全（1分），程序是否规范（1分），分值为4分。

- 黄石港区社区服务专项资金项目资金管理、费用报销等制度健全，支出审批手续健全、程序规范， 但各别街办报销手续不规范，存在以虚假发票报销费用的情况（已做出整改）。因此，由于没有严格执行相关制度，扣1分，该指标绩评得分为3分。

- 业务管理

- “业务管理”基本指标包括“管理制度健全性”、“制度执行有效性”、“质量的可控性”三个三级指标。

- “管理制度健全性”指标。该项指标评价项目是否建立专项管理制度（2分），以及制度是否合法、合规、完整（2分），分值为4分。

- 社区服务项目的确定和实施遵循公开透明、及时便利的原则。社区工作人员深入居民之中，坚持民事民提，广泛征求居民迫切需要解决的实际问题，将社区服务项目提出权交给群众；社区服务项目提出后，坚持民事民议、民事民决，召集居民代表讨论、明确项目内容、金额、完成时限、推进措施等项目具体实施方案，报经街道相关分管领导同意后，在社区公示栏和居民楼栋进行公示；社区服务项目完成后，坚持民事民评，及时组织验收，由服务项目受益对象、居民代表进行民主评议。

由此可见，社区服务项目管理制度健全，且合法、合规、完整，该项指标绩评得分4分。

- “制度执行有效性”指标。该项指标主要评价项目实施是否遵守相关法律法规和业务管理规定（1分）；项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；招投标文件、采购发票、验收程序等资料是否齐全并及时归档（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分），分值为4分。

- 在现场工作阶段，我们通过抽查相关会计凭证、与相关工作人员访谈等了解到，各街办社区服务项目或缺少“四民工作法”环节，或缺少会议记录环节，或缺少公开公示环节；另外，项目调整及支出调整手续完备；招投标文件、采购发票、验收程序等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。因此，由于项目实施没有遵守业务管理规定，扣1分，该指标绩评得分为3分。

- （3）“质量的可控性”指标。该项指标主要评价项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况，分值为4分。

- 黄石港区各社区对社区建设、环境整治等需要实施工程的项目制定了相应的质量标准，并采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或手段，符合该指标评价标准，因此，该指标绩评得分为4分。

（三）项目产出

对“项目产出”指标的评价分析主要包括项目提供的公共产品和服务的种类和数量是否满意居民需求，以及产出的质量、时效、成本等情况。“项目产出”一级指标包括“产出数量”和“产出质量、时效和成本”两个具体指标。该一级指标绩评得分为30分。

- 产出数量

“产出数量”基本指标包括“社区建设”、“环境整治”、“教育培训”、“社会组织”和“其他领域”五个三级指标。

（1）“社区建设”指标。该项指标评价项目提供的关于社区建设领域的产品和服务的种类和数量，分值为4分。

根据黄石港区辖内33个社区的社区服务专项资金的使用情况，该项资金使用提供的服务有：社区建设、社区基础设施整治与改善、社区文化广场、居民活动中心建设等，大大提升了社区治理能力，增强了社区服务功能。该项目产出的种类和数量满足居民社区服务需求，因此该项指标绩评得分为4分。

（2）“环境整治”指标。该项指标评价项目提供的关于环境整治领域的产品和服务的种类和数量，分值为4分。

该项资金使用提供的服务有：垃圾箱维修、公厕维修、绿化维修、下水管网疏通及改造、社区化粪池疏通、居民楼屋顶维修、路面维修升级、垃圾清理、牛皮癣清理、社区外墙粉饰、社区高空广告牌拆除等，改善了社区的环境和卫生状况，切实保障了广大居民的身心健康和居住环境。该项目产出的种类和数量满足居民社区服务需求，因此该项指标绩评得分为4分。

- （3）“教育培训”指标。该项指标评价项目提供的关于党群教育培训领域的产品和服务的种类和数量，分值为4分。

2018年黄石港区多个社区开展了党群教育培训活动，对社区服务和社会发展起着积极的推动作用，该项目产出的种类和数量满足居民社区服务需求，因此该项指标绩评得分为4分。

- “社会组织”指标。该项指标评价项目提供的关于社会组织领域的产品和服务的种类和数量，分值为4分。

2018年黄石港区各社区均成功组织了文艺宣传演出活动，组织登山、体育比赛等各类健身活动，开展志愿者服务活动等，极大丰富了居民群众的精神生活，得到居民一致好评。该项目产出的种类和数量满足居民社区服务需求，因此该项指标绩评得分为4分。

- “其他领域”指标。该项指标评价项目提供的关于就业、养老、社会救助、残疾人事业和保障等领域的产品和服务的种类和数量，分值为4分。

根据分类汇总2018年黄石港区辖内33个社区的社区服务专项资金的使用情况（详见附表2），我们可以看到，各街办在这一领域的预算执行力均不够，甚至有个别街办在这一领域的预算为零。因此，由于项目提供的关于就业、养老、社会求助、残疾人事业和保障等领域的产品和服务的各类和数量不足以满足居民社区服务需求，扣2分，该项指标绩评得分为2分。

- “产出质量、时效和成本”

- “产出质量、时效和成本”基本指标包括“产出质量”、“产出时效”、“产出成

- 本”三个三级指标。

（1）“产出质量”指标。该指标评价项目资金使用所提供的公共产品和服务的质量，是否有效满足居民社区服务需求，分值为4分。

社区针对居民需求开展各项便民服务活动，尽力满足居民群众社区服务需求，能有效满足居民社区服务需求。因此，该项指标绩评得分为4分。

（2）“产出时效”指标。该项指标评价项目资金使用所提供的公共产品和服务是否能及时解决居民群众社区服务需求，分值为4分。

上述提及的各项社区服务工作均是针对2018年社区居民群众最关心、最需迫切解决的各项实际问题，及时满足了社区居民群众物质生活和精神文明生活的需求。因此，社区服务活动开展及时，该项指标绩评得分为4分。

（3）“产出成本”指标。该项指标评价项目产出的成本，分值为4分。

2018年，黄石港区33个社区的社区服务专项支出共计5,145,711.09元，较市、区两级财政划拨的社区服务专项资金节约4,354,288.91元。其中，社区服务专项资金支出超支的社区有6个，持平的有1个，节约的有26个。因此，该项指标绩评得分为4分。

- （四）项目效果

“项目效果”指标的评价分析主要包括评价项目实施对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响及项目运行成效发挥的可持续影响情况。“项目效果”一级指标包括“项目效益”和“满意程度”两个二级基本指标。该一级指标绩评得分为24.6分。

- 1、“项目效益”基本指标包括“社会效益”、“环境效益”、“可持续影响”三个具体指标。

（1）“社会效益”指标。该指标评价项目实施对社会发展带来的直接或间接影响、是否产生社会综合效益，分值为5分。

社区服务活动的开展，有利于社区工作人员更好地服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，促进社会建设和文化、教育、卫生公益事业发展，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用，由此可见，社区服务项目带来了社会效益。因此，该项指标绩评得分为5分。

（2）“环境效益”指标。该指标评价项目实施是否对环境产生积极或消极影响，分值为5分。

社区开展的专项便民服务活动，如社区道路修缮、下水管网疏通改造，社区卫生环境整治，“脏、乱、差”社区卫生死角治理等，有效地改善了社区居民群众的生活环境，提升了社区生活品质，对社区环境产生了积极影响，由此可见，社区服务项目带来了环境效益。因此，该项指标绩评得分为5分。

（3）“可持续影响”指标。该指标评价项目实施是否对社区居民群众经济生活、文化生活及生活环境等方面带来可持续影响，分值为5分。

社区服务专项活动的开展，如社区基础设施建设、环境卫生治理，改善了社区环境卫生；修建文化广场、组织各类文体活动，丰富了居民的文化生活；开展志愿者活动、争创全国文明城市系列活动，提升了居民的精神文明素质。由此可见，项目实施对社区居民群众经济生活、文化生活及生活环境等方面产生了积极深远地可持续影响。因此，该项指标绩评得分为5分。

2、群众满意度

“群众满意度”指标下设“服务对象满意度”指标，分值为10分。

- 通过对黄石港区各社区居民、学生、企业职工、机关干部、退休人员等随机进行问卷调查，共完成150份问卷，获取他们对社区开展的各类服务专项活动的了解及参与 、社区工作人员工作方式及服务态度等方面的意见。经分指标加权综合考评，居民满意度综合得分为95.8分，因此，该项指标绩评得分为95.8*10%=9.6分。

图1 社区服务居民满意调查得分图

图2 社区服务居民满意度调查得分比例图

四、黄石港区2018年社区服务专项资金绩效评价结论

（一）综合评价结论

2018年黄石港区社区服务专项资金市、区两级财政拨款共计9,500,000.00元，专项资金支出共计5,145,711.09元。社区服务专项资金的筹集、使用符合相关管理办法规定，项目支出严格限制在规定的使用范围内；资金使用安全、合法合规；街道财务管理制度健全，会计核算规范。社区服务专项活动的开展，满足了社区居民群众的物质生活和文化生活需求，提高了社区工作效率和管理水平，对创建和谐社区产生了积极、可持续性的影响，得到了广大社区居民群众的高度肯定。

（二）综合评分结果

根据上述社区服务专项资金绩效评价分析，我们得出本次绩效评价综合得分是87.8分，评价结果为优秀。详见表3黄石港区2018年社区服务专项资金绩效评价评分结果表。

表3 黄石港区2018年社区服务专项资金绩效评价评分结果表

| - 序号 | - 评价指标 | - 指标权重 | - 指标满分 | - 绩效评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目投入 | - 15% | - 15 | - 11 |
| - 1.1 | - 项目立项 | - 9% | - 9 | - 6 |
| - 1.2 | - 资金落实 | - 6% | - 6 | - 5 |
| - 2 | - 项目过程 | - 28% | - 28 | - 22.2 |
| - 2.1 | - 资金管理 | - 16% | - 16 | - 11.2 |
| - 2.2 | - 业务管理 | - 12% | - 12 | - 11 |
| - 3 | - 项目产出 | - 32% | - 32 | - 30 |
| - 3.1 | - 产出数量 | - 20% | - 20 | - 18 |
| - 3.2 | - 总体情况 | - 12% | - 12 | - 12 |
| - 4 | - 项目效果 | - 25% | - 25 | - 24.6 |
| - 4.1 | - 项目效益 | - 15% | - 15 | - 15 |
| - 4.2 | - 满意程度 | - 10% | - 10 | - 9.6 |
| - 综合得分 |  | - 100% | - 100 | - 87.8 |

同时，我们注意到了此次绩效评价中，有五项评价指标有不同程度得扣分，分别是“项目目标”、“到位及时率”、“资金实际使用率”、“资金使用合规性”、“财务管理”、“制度执行有效性”和“产出数量”七项三级指标。这七项指标扣分原因，我们在下文做了详细分析。

五、主要经验及做法，存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

黄石港区2018年度社区服务专项资金绩效评价综合得分是87.8分，评价结果为优。根据绩效评价结果，我们认为社区服务专项资金的筹集、使用符合相关管理办法规定，项目支出严格限制在规定的使用范围内；资金使用安全、合法合规；街道财务管理制度健全，会计核算规范。社区服务专项活动的开展，满足了社区居民群众的物质生活和文化生活需求，提高了社区工作效率和管理水平，对创建和谐社区产生了积极、可持续性的影响，得到了广大社区居民群众的高度肯定。主要表现在：

一是开展社区党建工作，充分发挥党组织的核心和引领作用。抓好支部及社区居委会领导班子自身建设，切实履行党建工作第一责任。全力打造“党建引领·幸福社区”创建活动，社区范围内开展“筑堡垒、亮旗帜、强服务”行动，树立品牌亮典型，加强支部活动室建设。创新支部活动形式，大力开展党内表彰，在全区范围内形成比学赶超良好氛围。组建党员志愿服务队，根据各自特长分组定期开展相应志愿服务活动，扩大志愿服务影响辐射面。

二是提升社区行政管理水平。始终以服务群众为工作出发点，以解决群众实际问题为落脚点，在社区里开设便民服务大厅，逐步解决居民少跑路现象。通过开展“文山文海”、“工作不实、弄虚作假问题”、“转作风”等专项整治活动，开展街道、社区工作人员“务实担当转作风”大讨论，提升社区工作效率和管理水平。

三是维护社会稳定，抓好综合治理工作，打造“平安社区”。以落实综治与平安建设为抓手，加强综治信访维稳工作的领导，通过加大排查化解力度、构建平安建设网、健全防控网络、完善特殊人员管理网等工作加强治安防控体系建设，强化司法保障，加大责任落实，按照“五个责任”严肃问责，有效确保社区和谐稳定。

（二）存在的问题

本次绩效评价工作中，我们发现存在以下问题：

一是项目实施单位未制定绩效目标。绩效目标是预算绩效管理的基础，也是进行财政项目资金绩效评价的前提。绩效评价就是根据项目实施单位设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对绩效目标的实现程度进行评价。由于黄石港区财政支出预算绩效管理工作处于起步阶段，预算单位在申报2017年财政预算时没有报送绩效目标，但到了2018年，仍然没有制度绩效目标。

二是资金拨付到位不及时。根据《黄石市社区服务专项资金使用管理办法》规定，社区服务专项资金应于每年3月、9月底前拨付到位。2018年资金实际拨付时间为7月、12月及次年2月（市级配套），晚于管理办法规定时间。

三是各社区对社区服务专项资金支明细的分类和核算口径不一致。如胜阳港街办，同是节日文演活动，有的计入社区组织明细，有的计入其他服务资金明细，社会救助类支出也一并计入其他服务资金明细；而不同街办之间，支出明细分类不一样，如垃圾箱维修、绿化维修、排水疏通等支出，有的街办分别设置明细科目核算，有的街办将这几类支出一起计入环境整治明细科目；还有个别社区将计生和创文的费用（金额较小）计入了社区服务专项资金中。

四是专项资金存在挪用的现象。由于社区在收到专项资金时做收入处理，报销支出时做费用处理，期末将该收入、费用结转到“财政补助结转——项目支出结转”科目（各社区启用的会计明细科目名字略有差异，但科目性质、结转程序相同）。不仅社区服务专项资金如此核算，其他类别的专项资金会计核算同样如此。因此，该结转科目期末余额反映的是所有的专项资金的汇总期末结余情况，账面上不能反映某类专项资金的结余。从现金流上看，所有专项资金的拨付与支出是同一个银行账户，因此会出现某类专项资金支出超过拨付额度，超额使用的资金则来源于其他有结余的某类专项资金，即专项资金发生挪用现象，未严格执行“专款专用”的规定。

五是各别街办没有严格遵守财务报销制度，导致发生以虚假发票报销费用的情况。

六是没有严格按照《黄石市社区服务专项资金使用管理办法》，坚持采用“四民工作法”（即民事民提、民事民议、民事民诀和民事民评）。

七是在某些领域的预算执行力度不够，没有建立合理的预算目标，从附表2中可以看到2018年社区服务专项资金的实际资金使用率为54.17%。 资金使用中有50.77%用于社区建设，而在这50.77%中大部分是用于党群中心、社区办公室的建设、装修和购置空调桌椅等方面；有41.76%用于环境整治；在就业、养老、社会救助、残疾人事业和保障等多个领域总投入仅占总支出的7.48%，其中黄石港街办在这几个领域的投入均为零。

（三）改进建议

针对上述发现的问题，我们建议在下一步的工作中，采取如下改进措施：

第一，科学合理制定资金绩效管理目标。绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。绩效目标应既具备可行性，即在当前现有的基础上通过努力可以实现，也应具备先进性，即略高于现有水平，富有挑战性，能对员工产生较大的激励作用。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

第二，积极落实资金筹措渠道，确保资金及时到位。坚持两级配套，加大统筹力度，在保障预算内资金按时拨付的同时，积极创新资金投入渠道，如向上级财政争取、整合本级其他类似专项资金等，加大对社区专项资金的投入，努力为社区治理创新提供保障。

第三，规范统一会计核算口径。规范社区服务专项资金支出的会计明细核算科目，统一支出明细核算范围，实行“账户统一管理、经费直达专户、人员定额保障、支出明细核算、专项严格检查”的资金管理模式，确保专项资金专款专用。

第四，加强对财务报销流程的监督管理，保证报销手续的规范性；确保原始凭证的真实性、有效性和合法性；维护国家财经秩序。

第五，严格遵守《黄石市社区服务专项资金使用管理办法》，采用“四民工作法”（即民事民提、民事民议、民事民诀和民事民评），由社区居民自主决定社区服务专项资金的用途；明确社区专项资金使用流程：收集需求、确定项目、项目申报、验收结算、资金核拨、结果公示、项目备案。

第六，平衡社区服务专项资金的使用领域，加强预算执行力度，制定科学合理的预算目标，并加强对资金支出的监管。经常开展需求调查，广泛征求居民迫切需要解决的实际问题；组织群众通过“谈心说事”、“民情恳谈”等方式，随时向社区提出需求建议；将社区服务专项资金更多地用到居民的切身利益和需求上。

六、其他需要说明的事项

关于评价责任的说明。项目单位的责任是提供项目有关的管理资料、项目实施以及完成情况资料、项目资金财务核算资料等，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断得出尽可能可靠的评价结论。