财政项目资金绩效评价报告

项目名称：黄石港区2018年城乡义务教育补助经费与省级体育专项补助经费项目

项目单位：黄石港区十六所义务教育阶段中小学校、黄石市众邦体育产业开发有限公司、江北管理区江北社区、胜阳港街道湖滨路社区、花湖街道大码头社区、黄石港街道覆盆山社区

主管部门：黄石港区教育局、黄石港区文化和旅游局

评价机构：湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）

二O一九年十二月

目   录

摘     要	3

一、 项目基本情况	5

（一）项目概况	5

（二）项目绩效目标	9

二、绩效评价工作情况	11

（一）绩效评价目的	11

（二）绩效评价工作过程	12

（三）绩效评价框架	12

（四）证据收集方式	15

三、绩效评价分析	15

（一）项目投入	15

（二）项目过程	17

（三）项目产出	20

（四）项目效果	23

四、绩效评价结论	28

（一）综合评分结果	28

（二）综合评价结论	28

五、主要经验及做法，存在的问题和建议	29

（一）主要经验及做法	29

（二）存在的问题	30

（三）改进建议	31

六、其他需要说明的事项	31

摘   要

2018年，是我国改革开放40周年，也是黄石港区加快产业转型升级、推进高质量发展的一年。一年来，黄石港区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，把教育和体育放在更加突出、更加优先的位置进行整理谋划和推进。

义务教育均衡发展，就是使区域内义务教育阶段的各级学校在办学经费投入、硬件设施、师资调配、办学水平和教育质量等方面大体上处于一个比较均衡的状态，与义务教育的公共性、普及性和基础性相适应，为人人享有公平、公正地接受义务教育全力提供充足的保证。

全民健康是国家综合实力的重要体现，是经济社会发展进步的重要标志。全民健身是实现全民健康的重要途径和手段，是全体人民增强体魄、幸福生活的基础保障。实施全民健身计划是国家的重要发展战略。

为加强财政资金管理，强化财政支出责任意识，推进项目实施，完善预算，提高财政资金使用效益，黄石市黄石港区财政局委托湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）对黄石港区2018年城乡义务教育补助经费与省级体育专项补助经费项目（以下简称“黄石港区2018年义务教育补助与体育专项补助项目”）进行绩效评价。

湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等文件的要求，对黄石港区2018年义务教育补助与体育专项补助项目进行了绩效评价。

本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，经过资料检查、现场勘察、问卷调查、分析评价等程序，我们认为黄石港区2018年义务教育补助与体育专项补助项目预算466万元，实际拨付466万元，实际支出428.84万元。项目资金使用基本遵守了相关规定，有效推进了项目的实施，主要表现在充分发挥教育督导制度的作用、深化课程改革、教师队伍建设项目稳妥推进、学校文化建设项目纵深发展、教育信息化逐步提升等方面。

项目实施取得了良好社会效益，对推进义务教育均衡发展，全面提高黄石港区义务教育质量，提升体育产业竞争力，推动体育事业发展具有积极影响。但项目实施过程中应规范会计核算工作，提高财务信息质量，进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行；加强监管治理工作；努力消除义务教育“大班额”、“大校额”现象；加强全民健身宣传力度。

根据本项目绩效评价指标体系打分，评价人员得出本次绩效指标评分为：

项目投入评分为18分；项目过程评分为27.5分；项目产出评分为25.4分；项目效果评分为18.15分。 合计绩效评价得分：89.05分。具体见下表：

| 序号 | 评价指标 | 权重 | 标准分 | 评价得分 | 绩效评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目投入 | 19% | 19 | 18 |  |
| 二 | 项目过程 | 31% | 31 | 27.5 |  |
| 三 | 项目产出 | 30% | 30 | 25.4 |  |
| 四 | 项目效果 | 20% | 20 | 19.15 |  |
| 五 | 综合绩效 | 100% | 100 | 90.05 | 优 |

根据上述项目评分情况，我们对黄石港区2018年义务教育补助与体育专项补助项目绩效评价结论为：评价结果类型为A+、评价结果级别为优。

根据上述评价结果，我们认为本项目在规范会计核算工作、健全财务管理与内部控制制度、加强监管治理工作；努力消除义务教育“大班额”、“大校额”现象；加强全民健身宣传力度等方面有待完善。同时提出了规范会计核算工作；加强监管、保障项目资金使用效益；加快项目建设。尽快消除大校额、大班额的现象；加大对社区文体广场和体育场所的宣传力度等几点改进建议。

黄石港区2018年义务教育补助与体育专项补助项目绩效评价报告

为进一步规范和加强黄石港区2018年义务教育补助与体育专项补助项目管理，提高财政资金使用效益，核查财政专项资金项目的预期目标是否实现，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供参考依据。根据黄石市黄石港区财政局的统一安排，对黄石港区2018年义务教育补助与体育专项补助项目组织开展财政资金绩效评价工作。

湖北荆山联合会计师事务所受黄石市黄石港区财政局委托，依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）和《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等相关文件的规定和要求，针对“黄石港区2018年义务教育补助与体育专项补助项目”，在客观、公平、公正前提下实施了必要的评审程序，并出具专项资金项目绩效评价报告。现将绩效评价的具体情况报告如下。

- 项目基本情况

- （一）项目概况

1、项目立项背景

A、黄石港区义务教育补助项目

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）》开篇指出，百年大计，教育为本。教育是民族振兴、社会进步的基石，是提高国民素质、促进人的全面发展的根本途径，寄托着亿万家庭对美好生活的期盼。强国必先强教。优先发展教育、提高教育现代化水平，对实现全面建设小康社会奋斗目标、建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家具有决定性意义。纲要强调，到2020年，全面提高普及水平，全面提高教育质量，基本实现区域内均衡发展，确保适龄儿童少年接受良好义务教育。推进义务教育学校标准化建设，建立健全义务教育均衡发展保障机制，均衡配置教师、设备、图书、校舍等各项资源。切实缩小校际差距，着力解决择校问题。加快薄弱学校改造，着力提高师资水平。

《黄石市中长期教育改革和发展规划纲要（2011—2020年）》指出，到2018年实现区域内义务教育基本均衡。规范义务教育阶段学校招生、收费、编班行为，落实县级教育行政部门对义务教育阶段学校的管理职能。

《黄石港区全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目建设规划（2014-2018）》中明确了总体目标，从2014年开始，经过5年努力，基本消除大班额现象，逐步做到小学班额不超过45人，初中班额不超过50人。教师配置趋于合理，数量、素质和结构基本适应教育教学需要。

黄石港区是1979年经国务院批准设立的黄石市市辖区，位于湖北省中部，辖区东与西塞山区相邻，西北与鄂州交界，北与黄冈市相连，南与下陆区接壤。黄石港区现有义务教育学校16所，其中小学11所，分别为：黄石市市府路小学（以下简称“市府路小学”）、黄石市广场路小学（以下简称“广场路小学”）、黄石市武汉路小学（以下简称“武汉路小学”）、黄石市沈家营小学（以下简称“沈家营小学”）、黄石市楠竹林小学（以下简称“楠竹林小学”）、黄石市中山小学（以下简称“中山小学”）、黄石市老虎头小学（以下简称“老虎头小学”）、黄石市花湖小学（以下简称“花湖小学”）、黄石市武黄路小学（以下简称“武黄路小学”）、黄石市广场路英才学校（民办学校，以下简称“英才学校”）、黄石市中英文学校（民办学校，以下简称“中英文学校”）；初中4所，分别为：黄石市第八中学（以下简称“八中”）、黄石市第十四中学（以下简称“十四中”）、黄石市第十五中学（以下简称“十五中”）、黄石市第十八中学（以下简称“十八中”）；九年一贯制学校1所，为黄石市江北学校（以下简称“江北学校”）。

根据2018-2019学年度黄石市教育局统计数据显示，黄石港区义务教育阶段16所学校校园占地面积26.79万㎡、 校舍建筑面积14.46万㎡、教学及辅助用房面积8万㎡，教职员工1666人，在校学生28372人，其中初中8285人、小学20087人，共有图书66万册。

该项目包括义务教育公用经费、综合奖补资金、校舍维修改造补助资金，其中义务教育公用经费是一个常年性项目，本次评价周期为2018年度(2018年1月1日—2018年12月31日)；综合奖补资金、校舍维修改造补助资金是2018年12月拨付，本次评价周期为2018年12月1日-2019年11月30日。

B、黄石港区体育专项补助项目

根据《湖北省体育产业发展引导资金管理办法》（鄂财教规[2017]10号），引导资金主要采取项目资助、贷款贴息、奖励等扶持方式，同一项目原则上只能采取一种扶持方式。黄石港区财政局对黄石市众邦体育产业开发有限公司发放的政府性补助，主要采取的是贷款贴息的方式。

《黄石市全民健身实施计划（2016－2020年）》中明确了发展目标，到2020年，群众的健身意识不断增强，参加体育锻炼的人数稳步增加，健康素质明显提高。经常参加体育锻炼的人数达到80万，国民体质达标率稳定在90%左右。初步建成具有黄石特色的全民健身基本公共服务体系。全民健身设施齐全，功能完善，人均体育场地面积达到1.8平方米。全民健身组织健全，城市社区、行政村体育健身站点全覆盖。其中重点工作包括，加强社区体育设施建设，在社区建设一批多功能运动场。

黄石港区根据自身实际情况，对各社区进行积极号召和引导，社区居民参加广场活动日益高涨，早间锻炼，晚上广场舞，借此契机，进一步抓好全民健身工程，关系着千家万户，也影响了居民群众的精神生活，丰富和满足了居民群众的健身需求。

黄石港区体育专项补助资金是2018年12月拨付，该项目本次评价周期为期间：2019年1月1日-2019年11月20日。

- 项目实施情况

A、黄石港区义务教育补助项目

- 黄石港2018年义务教育补助经费涵盖了本区域内义务教育阶段的十六所中小学,包括小学11所（其中公办学校9所、民办学校2所），初中4所，九年一贯制学校1所。

- 本次绩效评价的义务教育公用经费194万与综合奖补资金141万主要用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

- 截止2018年12月31日，各学校义务教育公用经费使用情况如下：市府路小学已使用100.0%，广场路小学已使用100.0%，武汉路小学已使用100.0%，沈家营小学已使用100.0%，楠竹林小学已使用100.0%，中山小学已使用74.2%，老虎头小学已使用100.0%，花湖小学已使用100.0%，武黄路小学已使用100.0%，英才学校已使用100.0%，中英文学校已使用100.0%，江北学校已使用100.0%，八中已使用100.0%，十四中已使用100.0%，十五中已使用100.0%，十八中已使用100.0%。

- 截止2019年11月30日，各学校综合奖补资金使用情况如下：黄石市市府路小学已使用100.0%，黄石市广场路小学未使用，武汉路小学已使用100.0%，沈家营小学已使用87.2%，老虎头小学未使用，花湖小学已使用95%，八中已使用95%，十八中已使用100.0%。

- 本次绩效评价的校舍维修改造补助资金2万元，拨付给了江北学校，截止2019年11月30日，江北学校未使用。

B、黄石港区体育专项补助项目

- 本次绩效评价的黄石港区体育专项补助项目包括黄石市众邦体育产业开发有限公司奥体项目贴息资金49万和黄石港区江北管理区江北社区、胜阳港街道湖滨路社区、花湖街道大码头社区、黄石港街道覆盆山社区四个文体广场建设资金80万。

- 黄石市众邦体育产业开发有限公司为奥体项目建设，于2016年11月向交通银行借款2000万元，实际借款期限15个月，产生借款利息90.2万元，财政部门根据《湖北省体育产业发展引导资金管理办法》给予贷款贴息金额49万元。

- 江北管理区江北社区文体广场位于芦苇村广场，处于江北社区办公楼旁，与江北学校湖区校区相邻，广场周边常住人口有700余户，场地面积1200平方米，规划范围长40米，宽30米。

- 胜阳港街道湖滨路社区文体广场位于鄂东医疗集团市中心医院院区内，周围有46栋居民楼，社区总户数3817户，总人口12737人，场地面积646平方米，规划范围长34米，宽19米。

- 花湖街道大码头社区文体广场位于紫金花城小区，周围常住人口有2574户，6500人，场地面积1080平方米，规划范围长27米，宽40米。

- 黄石港街道覆盆山社区体广场位于广电小区广场，周围居民宅楼81栋，居民总户3889户，人口11420人，场地面积1100平方米，规划范围长22米，宽48米。

- 项目经费来源和使用情况（详见附表2、附表3）

⑴ 项目经费来源概况

- 黄石港区义务教育补助项目

- 根据《黄石市财政局和黄石市教育局关于下达2018年第二批城乡义务教育补助经费预算的通知》（黄财教发[2018]249号）的内容，下达黄石港区2018年城乡义务教育补助经费337万元，其中城乡义务教育公用经费194万元、综合奖补资金141万元、校舍维修改造补助资金2万元。城乡义务教育公用经费194万元包括：市府路小学10.16万元、广场路小学18.62万元、武汉路小学8.95万元、沈家营小学11.01万元、楠竹林小学1.83万元、黄石市中山小学24.87万元、老虎头小学12.71万元、花湖小学7.82万元、武黄路小学5.27万元、英才学校9.79万元、中英文学校11.26万元、江北学校4.28万元、八中16.21万元、十四中30.94万元、十五中11.38万元、十八中8.9万元；综合奖补资金141万元包括：市府路小学10万元、广场路小学10万元、武汉路小学20万元、沈家营小学45万元、老虎头小学10万元、花湖小学10万元、八中26万元、十八中10万元；校舍维修改造补助资金2万元拨付给江北学校。

B、黄石港区体育专项补助项目

黄石市众邦体育产业开发有限公司奥体项目贴息资金49万和黄石港区江北管理区江北社区、胜阳港街道湖滨路社区、花湖街道大码头社区、黄石港街道覆盆山社区四个文体广场建设资金80万全部来源于黄石港区财政局拨付的资金。

⑵ 项目资金使用情况

- A、黄石港区义务教育补助项目

黄石港区义务教育阶段十六所中小学已使用城乡义务教育类经费301.04万元，结余35.96万元，其中：市府路小学20.16万元、广场路小学18.62万元、武汉路小学28.95万元、沈家营小学50.27万元、楠竹林小学1.83万元、中山小学18.46万元、老虎头小学12.71万元、花湖小学17.30万元、武黄路小学5.27万元、英才学校9.79万元、中英文学校11.26万元（该学校为民办学校，在记账时未单独设立专项支出科目，以财政实拨数作为支出数）、江北学校4.28万元、八中40.93万元、十四中30.94万元、十五中11.38万元、十八中18.89万元。

B、黄石港区体育专项补助项目

黄石港区省级体育专项补助经费已使用127.8万元，结余1.2万元，其中：黄石市众邦体育产业开发有限公司奥体项目贴息资金使用49万元，黄石市黄石港区文化和旅游局用于文体广场建设使用78.8万元，包括江北管理区江北社区文体广场19.7万元、胜阳港街道湖滨路社区文体广场19.7万元、花湖街道大码头社区文体广场19.7万元、黄石港街道覆盆山社区文体广场19.7万元。

- 项目绩效目标

- A、黄石港区义务教育补助项目

黄石港区义务教育补助专项资金项目绩效目标是紧紧围绕“鄂东科教创新中心”战略目标，全面落实立德树人根本任务，全面深化教育综合改革，全面实施素质教育，系统推进基层党建、育人方式、办学模式、管理体制、教育教学、保障机制改革，使区域教育更加符合教育规律、更加符合人才成长规律、更能促进人的全面发展，加快教育现代化，为打造“四个中心”，建设现代化幸福城区奠定坚实基础。

根据国家政策、法律法规、《黄石市教育事业发展“十三五”规划》、《黄石港区教育局关于深化体制机制改革的实施意见》（港教〔2018〕20号）以及项目实际情况等，确定项目绩效目标如下：

⑴ 推进现代学校制度建设

2018年前，全区学校全面完成章程制定或修订工作，学校管理制度健全，各项教育教学活动全面纳入制度化和法制化轨道；民主管理不断深化，学校内部治理不断完善；办学行为依法规范，师生权益得到有效保障；依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度初步建立。

⑵ 加快教育信息化建设

以义务教育阶段学校信息化建设为主体，尽快实现“校校通、班班通、人人通”。大力推进信息技术与教育教学深度融合，变革教学方式和学习方式，线上教学与班级教学相结合，校内教育、社区教育与线上教育相结合，让教育学习无处不在。

- ⑶ 推进学校文化内涵建设

全面建设书香校园、文明校园、星级学校、平安校园，推进学校文化内涵建设。继续推行“一校一品一特色”项目建设，争取校园设施出精品、文化活动出成果、制度建设有特色，使校园文化成为教育，成为激励全校师生和促进素质教育开展的有效载体。

- ⑷ 深化课堂教学改革

- 深入推进基础教育课程改革，强化学生关键能力培养。以学生“核心素养”和不同学段教育质量标准的确定为基础，探索国家课程校本化的实施途径和方法，丰富地方课程和校本课程，推进学校教育教学活动课程化，构建具有区域特色的学校国家课程校本化体系。

- ⑸ 强化学校后勤和财务管理

- 完善黄石港区教育后勤服务集团建设，规范学校后勤管理，加大对学校后勤服务性收费的监督管理力度，提高后勤服务质量，降低办学成本，构建绿色、安全的后勤保障体系。加大黄石港区财务核算中心建设，加强对学校财务的指导和监督，进一步规范学校财务管理。加大对专项资金的管理，增加资金使用的透明度，提高资金的使用效率。

- ⑹ 加强校园安全教育和管理

- 建立健全维护校园安全的领导体制和工作机制。持续开展校园周边环境综合治理。整合学校、家庭、社会等多方资源，共同维护学校安全。

- B、黄石港区体育专项补助项目

根据国家政策、法律法规、《湖北省体育产业发展引导资金管理办法》、《黄石市全民健身实施计划（2016－2020年）》以及项目实际情况等，确定项目绩效目标如下：

⑴ 加强体育设施建设，增加全民健身活动场地

2018年建成黄石奥体中心，加强社区体育设施建设，在社区建设一批多功能运动场，新建居民区和社区严格落实“室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地面积不低于0.3平方米”配建全民健身设施的要求，不得挪用和侵占。建设老年人健身设施，80%的县（市、区）建有老年人健身活动中心，所有社区和行政村至少有一处适合老年人的健身场地或器材。公共体育设施推进无障碍建设和改造，创造条件对残疾人免费开放。

⑵ 加强群众体育组织建设

加强全民健身站点建设。到2020年，力争全市每个社区和农村行政村实现全民健身站点全覆盖。规范健身站点的管理，体育健身站点均配备社会体育指导员，鼓励各县（市、区）对健身站点试行经费补贴制度，扶持健身站点可持续发展。

⑶ 广泛开展群众体育活动

广泛开展群众体育活动，增加体育人口数量大力发展足球、篮球、乒乓球、羽毛球、网球、健身跑、健步走、登山、游泳、自行车、健身舞等群众喜闻乐见的体育项目，传承弘扬武术、健身气功、龙舟、舞龙舞狮等民族体育项目，引导项目发展，引领健身消费。构建全民健身活动体系，促进各类人群体育发展。

⑷ 建立全民健身宣传平台

弘扬体育文化，扩大体育交流建立全民健身宣传平台，普及健身知识，营造健身氛围，宣传运动项目文化，弘扬奥林匹克精神、中华体育精神。在本地媒体建立固定体育宣传栏目，支持社会力量开办全民健身宣传平台，讲述全民健身故事，树立全民健身榜样。加强全民健身国际交流互动，搭建国际交流平台，扩大黄石全民健身活动的国际影响，提升黄石形象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展本项绩效评价工作，客观公正地核查项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，总结经验，发现项目存在的问题和不足，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理、规范财政支出行为、为相关部门优化决策、完善预算提供参考依据，促进财政资金发挥最大效益。

（二）绩效评价工作过程

本次黄石港区2018年义务教育补助与体育专项补助绩效评价工作主要包括准备阶段、现场工作阶段、评价分析阶段、撰写报告阶段和提交报告阶五个阶段。

1、准备阶段

前期准备阶段的工作包括事务所成立绩效评价项目小组；收集、学习黄石港区2018年义务教育补助与体育专项补助资金管理与使用的相关政策文件；与委托方及项目实施单位沟通明确项目的评价目的、项目概况、项目背景及相关信息等基本事项；设计科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法；制订绩效评价工作实施方案。

- 现场工作阶段

评价工作组对项目实施单位进行调研，在现场了解、检查政策落实、项目建设、项目管理、实际效果等情况。查阅相关的文档资料、拍照资料、拍照现场图片；检查项目财务收支情况，核查是否严格执行预算、是否严格执行财经纪律；检查项目制度建设及执行情况；检查项目建设的实施与管理情况；对来学生、家长进行了随机的问卷调查，了解他们对黄石港区义务教育补助经费项目开展各方面的意见；对来社区居民进行了随机的问卷调查，了解他们对黄石港区体育专项补助经费项目开展各方面的意见

- 评价分析阶段

对现场工作阶段收集的的基础数据和文件资料进行整理、甄别和分析，运用准备阶段设计好的绩效评价指标对专项资金的使用绩效进行综合分析评价与打分，形成评价结论，深入分析项目实施过程中存在的问题及原因，探讨改进、提高项目使用绩效的措施。

4、撰写报告阶段

根据上述评价结论，结合绩效评价报告要求，撰写评价报告初稿；交黄石港区财政局、项目实施单位征集反馈意见，修改、完善评价报告，形成最终报告定稿。

5、提交报告阶段

向黄石港区财政局提交正式项目绩效评价报告；整理评价资料，形成绩效评价工作底稿，并按档案管理要求归档备查。

（三）绩效评价框架

1、评价原则

本次绩效评价遵循财政专项资金绩效评价的一般性原则：

⑴ 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

⑵ 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

⑶ 目标导向原则。绩效评价以项目目标为导向，重点评价项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率、实现目标过程控制质量以及项目目标的可持续性。

⑷ 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

⑸ 参与性原则。项目各利益相关者，包括项目管理方、项目实施单位、项目受益群体等，要尽可能地以适当方式参与到考评过程中来。

- 评价依据

- 本次绩效评价依据主要包括：

- ⑴ 政策法规类文件依据，包括国家、地方相关法律、法规和规章制度，各级政府制定的方针政策等。本次黄石港区图书馆建设专项资金绩效评价主要依据的文件依据有：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、财政部《中小学校会计制度》（财会〔2013〕28号）、《湖北省义务教育条例》、《湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案》（ 鄂政办发〔2016〕14号）、《黄石市中长期教育改革和发展规划纲要（2011—2020年）》、《黄石市教育事业发展“十三五”规划》、《黄石港区教育局关于深化体制机制改革的实施意见》（港教〔2018〕20号）、《湖北省体育产业发展引导资金管理办法》（鄂财教规[2017]10号）、《黄石市全民健身实施计划（2016－2020年）》、《黄石港区2018年体育场地设施项目建设计划》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北省财政厅《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等。

- ⑵ 项目基础数据、财务资料等；包括但不限于立项资料、招投标文件、施工合同、工程验收、财务会计资料、预算资料、工作计划和总结、财务管理及内部控制制度等资料；绩效评价工作组现场勘察、检查记录材料，调查问卷等。

- ⑶ 与项目相关的其他资料。

- 评价指标体系

- 本次绩效评价指标体系由三级指标组成，其中一级指标是对绩效评价基本方向的规定，包括项目投入、项目过程、项目产出和项目效果四个维度；二级指标是对一级指标评价基本方向的内容具体化，包括项目立项、资金落实、资金管理、业务管理、体育专项补助、义务教育、项目效益及影响、受益群众满意度等8个基本指标；三级指标是评价内容或评价关键问题的具体表现，共包含30个具体指标。评价指标体系详见附表1 黄石港区2018年城乡义务教育补助经费与体育专项补助经费绩效评价评分表。

- 评价方法

- 根据上述设计的黄石港区2018年义务教育补助与体育专项补助绩效评价指标体系，综合考评各具体指标的内涵及重要程度，赋予各具体指标一定分值。其中，一级指标“项目投入”、“项目过程”、“项目产出”和“项目效果”分值分别为19分、31分、30和20分，采用百分制，满分为100分。

- 在进行绩效评价时，主要是依据标杆管理法原理，通过评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的对比，综合分析绩效目标实现程度，并进行量化处理得到综合评价分值。将各项指标的实际完成情况与评价标准进行对比时，主要运用到成本效益分析法、比较法、公众评判法等具体方法；计算指标实现值与指标标准值的百分比乘以该指标满分值，得出该项指标的量化打分。最后，汇总全部30个具体指标的得分值，得出本项目的绩效评价综合分值，并根据综合评价分值确定评价结果所属等级。

- 根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（湖北省财政厅鄂财函〔2014〕376号），绩效评价结果类型包括A+、A、B+、B、C、D六种，相对应评价结果级别为优、良、中、差。详见下表1 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表。

表1 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

| 评价计分结果 | 评价结果类型 | 评价结果级别 |
| --- | --- | --- |
| 90分～100分（含90分） | A+ | 优 |
| 85分～90分（含85分） | A | 优 |
| 80分～85分（含80分） | B+ | 良 |
| 70分～80分（含70分） | B | 良 |
| 60分～70分（含60分） | C | 中 |
| 60分以下 | D | 差 |

- （四）证据收集方式

- 本次证据收集主要包括资料收集、现场调研、社会调查，证据整理。资料收集、现场调研主要是赴黄石港区财政局、黄石港区文化和旅游局、黄石港区义务教育阶段十六所中小学、江北管理区江北社区、胜阳港街道湖滨路社区、花湖街道大码头社区、黄石港街道覆盆山社区等项目实施单位，获取该项目相关文件、相关数据资料，尽可能全面了解项目有关情况；现场考察、询问相关人员、检查并拍照相关文档资料等方式收集项目开展实际情况。社会调查则是在黄石港区义务教育阶段十六所中小学、各社区问题广场随机抽选学生、家长和社区居民进行满意度问卷调查；最后通过资料整理、证据列举、证据分析、证据验证、证据确定等方式将收集到的证据整理到绩效评价框架中。信息资料收集完以后，根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核，剔除掉无效证据，将可靠的关键信息形成项目基础数据资料。

- 三、绩效评价分析（详见附表1）

- 项目投入

- 对“项目投入”指标的评价分析主要包括项目立项是否规范，绩效目标及指标是否明确、科学；项目预算资金是否落实到位。“项目投入”一级指标包括“项目立项”、“资金落实”两个二级基本指标。该一级指标标准分为19分，评价得分为18分。

- 项目立项

- “项目立项”基本指标包括“立项依据”、“绩效目标”和“绩效指标”三个三级指标。

- ⑴“立项依据”指标。该项指标主要评价项目是否符合法律、法规要求，是否符合政府经济社会发展规划。该指标标准分3分。

- 项目立项符合国家政策，符合政府经济社会发展规划。对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

- ⑵“绩效目标”指标。该项指标主要评价项目目标是否明确、合理、可行。该指标标准分3分。

- 黄石港区2018年义务教育补助与体育专项补助项目目标明确、合理、可行。

- 对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

- ⑶“绩效指标”指标。该项指标主要评价项目指标是否科学、细化、量化。该指标标准分3分。

- 黄石港区2018年义务教育补助与体育专项补助项目根据其资金申请的文件、《黄石市教育事业发展“十三五”规划》、《黄石港区教育局关于深化体制机制改革的实施意见》（港教〔2018〕20号）、《湖北省体育产业发展引导资金管理办法》（鄂财教规[2017]10号）、《黄石市全民健身实施计划（2016－2020年）》等文件，可以将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的具体绩效指标，与预算确定的项目资金量相匹配。

- 对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

- 资金落实

- “资金落实”基本指标包括“资金预算”、“预算资金到位率”和“资金到位时效”三个三级指标。

- ⑴“资金预算”指标。该项指标主要评价项目预算编制是否完整、科学、规范，预算批准是否符合规定程序。该指标标准分4分。

- 项目资金年初包含在2018年黄石港区一般公共预算收支调整总表的教育支出大项中，一般根据市财政局与市教育局下达相关预算的通知后，根据项目实际情况由项目实施单位申请经黄石港区教育局与财政局审核后安排拨付。

- 对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为4分。

- ⑵“预算资金到位率”指标。预算资金到位率=实际到位资金÷计划到位资金×100%，该项指标主要根据项目实际到位资金占计划的比例计算得分。该指标标准分3分。

- 黄石港区义务教育补助资金到位率=实际到位资金337万元÷计划到位资金337万元×100%=100%。

- 黄石港区体育专项补助资金到位率=实际到位资金129万元÷计划到位资金129万元×100%=100%。

- 对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

- ⑶“资金到位时效”指标。该项指标主要评价资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。该指标标准分2分。

- 黄石港区义务教育补助资金按申请及时拨付；黄石港区体育专项补助资金属于省级专项资金，黄石市财政局于2018年9月10日向黄石港区财政局下达2018年省级体育专项补助经费的通知，黄石港区财政局向项目单位实际拨付到位的时间为2019年1月，拨付时间较晚，对项目的开展进度有一定的影响。

- 对照评分标准，扣1分，该指标绩评得分为2分。

- 项目过程

- 对“项目过程”指标的评价分析主要包括资金使用、管理、控制是否规范；业务管理制度是否健全，执行是否严格，质量、进度控制是否有效。“项目过程”一级指标包括“资金管理”、“业务管理”两个二级基本指标。该一级指标标准分为31分，评价得分为27.5分。

- 资金管理

- “项目管理”基本指标包括“资金实际使用率”、“资金使用合规性”、“会计核算”和“财务管理”四个三级指标。

- ⑴“资金实际使用率”指标。财政补助资金实际使用率=资金实际使用金额÷资金到位金额×100%，该项指标主要根据项目资金实际使用金额占资金到位金额的比例计算得分。该指标标准分3分。

- 黄石港区义务教育补助资金实际使用率=资金实际使用金额301.04万元÷资金到位金额337万元×100%=88.3%。

- 黄石港区体育专项补助资金实际使用率=资金实际使用金额127.8万元÷资金到位金额129万元×100%=99.07%。

- 对照评分标准，扣0.3分，该指标绩评得分为2.7分。

- ⑵“资金使用合规性”指标。该项指标主要评价资金使用是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准、超范围开支情况。该指标标准分4分。

- 经核查，各学校基本遵守了资金使用规定，但在实际申请资金计划的时候并没有完全遵循专款专用的原则，出现与其他公用经费混合开支的情况，在义务教育公用经费中存在支付聘用教师工资及保险、职工福利费、工会经费、精准扶贫费用、党员活动费等超范围开支的情况。如：十八中、江北学校、中山小学、武黄路小学、广场路小学开支捐款费用；花湖小学、老虎头小学、十八中、中山小学、十四中、广场路小学、八中、楠竹林小学开支聘用教师工资、社保、公积金、福利等；中山小学开支垫付拆迁补偿款；中山小学开支开支精准扶贫费用；十五中开支工会经费；十五中开支党员活动费。

- 对照评分标准，扣1分，该指标绩评得分为3分。

- ⑶“会计核算”指标。该项指标主要评价会计核算是否真实、及时、完整、规范。该指标标准分2分。

- 除了民办学校中的中英文学校未单独设置对应的支出科目来核算专项资金支出，无法清晰、直接的获取与该项资金相关的支出外，其他单位会计核算符合相关财务会计制度的规定。

- 对照评分标准，扣0.2分，该指标绩评得分为1.8分。

- ⑷“财务管理”指标。该项指标主要评价资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，支出审批手续是否健全、程序是否规范。该指标标准分3分。

- 如：黄石花湖小学：2018年10月9号凭证反映支付各处室及班级设施等办公用品费用14,457.00元，没有组织三方询价。老虎头小学：2018年10月13号凭证反映支付消防及安保器材款10,273.00元未附验收证明。中山小学：2018年12月42号凭证反映支付学校校园写真制作费24,545.00元,未附合同，明细清单没有经办人签字；2018年12月42号凭证反映支付学校篮球比赛队服2,700.00元，未附相关比赛活动文件；2018年9月46号凭证反映支付2019年1-9月零星广告制作费49,405.00元，未付政府采购备案资料，明细清单经办人未签字。十四中：2018年6月59号凭证反映支付初一初二年级学生体检费18,150.00元，未附各个具体班级体检人员总数。十五中：2018年12月33号凭证反映支付教学用品及清洁用具款9,199.00元，未附采购合同。广场路小学：2018年11月31号凭证反映支付18-19年第一学期印刷费27,005.60与，未附验收资料。中英文学校：2018年8月16号凭证反映支付广告制作费58,649.00元，未进行三方询价单，未附验收资料，未附合同，款项打入对方个人账户，没有直达对方公户。英才小学：2018年6月6号凭证反映支付格力大3p挂机4台及安装费20,870.00元，未进行三方询价单，未附验收资料，未附合同。沈家营小学：2018年11月39号凭证反映支付教师节演出音乐制作费12,133.00元，未附明细结算清单。

- 对照评分标准，扣1分，该指标绩评得分为2分。

- 业务管理

- “业务管理”基本指标包括“监督检查”、“义务教育巩固率”、“免费教科书”、“收费管理”、“教师培训”和“文体广场建设项目执行有效性”六个三级指标。

- ⑴“监督检查”指标。该项指标主要评价区级教育部门是否定期对学校公用经费管理使用情况进行经常性的检查指导，及时查处违纪违规行为，确保资金的安全。该指标标准分3分。

- 相关区直部门按照职能经常深入学校指导校园安全、学校建设、文明卫生等工作，建立了部门联动、齐抓共管机制，构建家庭、学校、政府、社会密切配合的责任体系。

- 对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

- ⑵“义务教育巩固率”指标。该项指标主要评价进城务工人员随迁子女在城市义务教育阶段学校就读的，与所在城市义务教育阶段学生是否享受同等政策；所有义务教育阶段学生同步享受“两免一补”政策。该指标标准分3分。

- 黄石港区将流动人口子女的教育事业经费和公用经费全额纳入财政预算，降低流动人口子女入学条件，简化流动人口子女入学手续办理，确保进城务工子女有学上、上好学。目前全区中小学共接收7000多名外来务工人员随迁子女就近入学。

- 对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

- ⑶“免费教科书”指标。该项指标主要评价免费教科书在学期开学初是否及时发放到每位学生；循环教科书使用情况（如设置免费循环教科书专柜、发放回收管理手续完善，循环教科书使用率高）。该指标标准分3分。

- 免费教科书在学期开学初及时发放到每位学生；抽查的学校中，大部分学校未制定免费循环教科书使用制度。

- 对照评分标准，扣1分，该指标绩评得分为2分。

- ⑷“收费管理”指标。该项指标主要评价项目收费行为规范，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，没有其他违规收费行为；公立学校实行教育收费公示制度，通过公示栏、公示墙等方式向学生及家长公示收费项目、收费标准、收费依据等内容；民办学校实行告知性收费备案。该指标标准分3分。

- 14所公立学校实行教育收费公示制度，均通过公示栏、公示墙等方式向学生及家长公示收费项目、收费均符合标准；2所民办学校均向区教育局实行了告知性收费备案。

- 对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

- ⑸“教师培训”指标。该项指标主要评价是否积极为教师提供多种进修学习机会，让教师专业水平和综合素质得到不断的提升。该指标标准分3分。

- 全年参加校本级以上培训教师全覆盖，其中区、市、省、国家级培训人数占教师总数的45%，全区用于教师培训的经费占学校公用经费的8%。

- 对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

- ⑹“文体广场建设项目执行有效性”指标。该项指标主要评价项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。该指标标准分4分。

- 江北管理区江北社区、胜阳港街道湖滨路社区、花湖街道大码头社区、黄石港街道覆盆山社区文体广场建设项目符合相关业务管理规定并有效执行。

- 对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为4分。

（三）项目产出

- 对“项目产出”指标的评价分析主要包括体育专项补助项目实施情况、义务教育学校大班额、师生比、生均图书、数字化校园、特色课程等实施情况等。“项目产出”一级指标包括“体育专项补助”和“义务教育”两个二级基本指标。该一级指标标准分为30分，评价得分为25.4分。

- 1、体育专项补助

“体育专项补助”基本指标包括“项目贷款贴息资金”、“多功能体育场基本设施达标率”和“宣传工作”三个具体指标。

⑴“项目贷款贴息资金”指标。该项指标评价项目是否按规定申请贷款贴息的项目，财政贴息金额是否在规定的范围之内。该指标标准分3分。

黄石市众邦体育产业开发有限公司为奥体项目建设，于2016年11月向交通银行借款2000万元，实际借款期限15个月，产生借款利息90.2万元，财政部门根据《湖北省体育产业发展引导资金管理办法》给予贷款贴息金额49万元，贴息金额在规定的范围之内。

- 对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

⑵“多功能体育场基本设施达标率”指标。该项指标评价项目场地硬化面积是否不小于1000㎡，是否有1名以上等级社会体育指导员，是否能满足50人健身，是否有供电专线、满足场地照明供电，是否全天候开放、有专人管理。该指标标准分5分。

- 江北管理区江北社区文体广场、花湖街道大码头社区文体广场、黄石港街道覆盆山社区体广场场地硬化面积均大于1000㎡，而胜阳港街道湖滨路社区文体广场场地硬化面积小于1000㎡；四个文体广场均配有1名以上等级社会体育指导员，能满足50人健身，有供电专线、满足场地照明供电，全天候开放、有专人管理

- 对照评分标准，扣0.5分，该指标绩评得分为4.5分。

⑶“宣传工作”指标。该项指标评价项目是否建立全民健身宣传平台，宣传内容包括普及健身知识，营造健身氛围，宣传运动项目文化，讲述全民健身故事，树立全民健身榜样，弘扬奥林匹克精神、中华体育精神等。该指标标准分3分。

- 项目单位建立全民健身宣传平台，宣传内容丰富。各社区文体广场的未在醒目位置设置健身宣传栏等。

- 对照评分标准，扣1分，该指标绩评得分为2分。

2、义务教育

- “义务教育”基本指标包括“大班额情况”、“师生比”、“生均图书”、“数字化校园”、“学校健康体检工作”和“特色课程”六个具体指标。

⑴“大班额情况”指标。按教育部定义，中小学“36～45人”为正常班额，“46～55人”为偏大班额，“56～65人”为大班额，“66人以上”为超大班额，同时根据《黄石港区全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件项目建设规划（2014-2018）》逐步做到小学班额不超过45人，初中班额不超过50人，检查是否存在小学46人以上及初中50人以上偏大班额、56人以上大班额、66人以上的超大班额现象。该指标标准分4分。

- 经调查统计，2018至2019学年，各小学共开设班级385个，其中，正常班（≦45人/班）84个，偏大班额（46人/班≦偏大班额≦55人/班）147个，大班额（56人/班≦大班额≦65人/班）147个，超大班额（≧66人/班）7个。其中，广场路小学、中山小学、老虎头小学、花湖小学偏大班额情况较为严重，具体统计数据如下图：

| 2018年秋季开学各小学班额情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 正常班≦45人/班 | 46人/班≦偏大班额≦55人/班 | 56人/班≦大班额≦65人/班 | 超大班额≧66人/班 | 合计 |
| 1 | 黄石市市府路小学 |  | 27 | 5 |  | 32 |
| 2 | 黄石市广场路小学 | 1 | 12 | 37 |  | 50 |
| 3 | 黄石市武汉路小学 | 5 | 25 |  |  | 30 |
| 4 | 黄石市沈家营小学 |  | 24 | 10 |  | 34 |
| 5 | 黄石市楠竹林小学 | 5 | 2 |  |  | 7 |
| 6 | 黄石市中山小学 |  | 28 | 39 |  | 67 |
| 7 | 黄石市老虎头小学 |  |  | 39 |  | 39 |
| 8 | 黄石市花湖小学 |  | 8 | 15 | 1 | 24 |
| 9 | 黄石市武黄路小学 |  | 9 | 2 | 6 | 17 |
| 10 | 黄石市广场路英才学校 | 37 |  |  |  | 37 |
| 11 | 黄石市中英文学校 | 30 | 6 |  |  | 36 |
| 12 | 黄石市江北学校 | 6 | 6 |  |  | 12 |
|  | 合计 | 84 | 147 | 147 | 7 | 385 |

各中学共开设班级155个，其中，正常班（≦50人/班）39个，偏大班额（51人/班≦偏大班额≦55人/班）46个，大班额（56人/班≦大班额≦65人/班）70个。其中，第十四中学大班额情况较为严重，具体统计数据如下图：

| 2018年秋季开学各中学班额情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 正常班≦50人/班 | 51人/班≦偏大班额≦55人/班 | 56人/班≦大班额≦65人/班 | 超大班额≧66人/班 | 合计 |
| 1 | 黄石市江北学校 | 3 | - |  | - | 3 |
| 2 | 黄石市第八中学 | 8 | 11 | 17 | - | 36 |
| 3 | 黄石市第十四中学 | 6 | 12 | 48 |  | 66 |
| 4 | 黄石市第十五中学 | 12 | 13 | 2 | - | 27 |
| 5 | 黄石市第十八中学 | 10 | 10 | 3 | - | 23 |
|  | 合计 | 39 | 46 | 70 | - | 155 |

- 综合上述情况，对照评分标准，扣2分，该指标绩评得分为2分。

- ⑵“师生比”指标。根据黄政督〔2011〕5号文通知，小学师生比1:23.8；初中师生比1:19.3；检查是否存在小于该比例的情况。该指标标准分3分。

- 根据《黄石市教育局统计资料汇编（2018-2019学年度）》中教师人数与学生人数计算得出师生比，其中黄石市老虎头小学师生比为1:25.1，小于小学师生比标准1:23.8，对照评分标准，扣0.2分，该指标绩评得分为2.8分。

- ⑶“生均图书”指标。该项指标评价学校应配备适合学生身心发展特点的图书，激发和培养学生阅读兴趣，达到小学生生均图书不低于15册，初中生均图书不低于25册。该指标标准分3分。

- 根据《黄石市教育局统计资料汇编（2018-2019学年度）》中的各学校图书册数与2018年秋季学生人数计算得出，生均图书不达标学校的为：黄石市广场路英才学校人均10册、黄石市中英文学校人均9册，其他学校均达标。对照评分标准，扣0.4分，该指标绩评得分为2.6分。

- ⑷“数字化校园”指标。该项指标评价全面建成“三通两平台”，数字化校园普及率达到70%以上，师生信息化终端设备全面普及，建成智慧学习平台。该指标标准分3分。

- 目前，全区16所中小学共500余个教学班已全部实现多媒体教学设备全覆盖和互联网接入，绝大部分班级教室内安装了交互式平板触控一体机。所有学校均建成了标准微机室和高清录播室教室，部分学校还建设了计算机云教室、创客教室、电子阅览室、电子书包教室等，并实现了校园内无线网络全覆盖。

- 对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

- ⑸“学校健康体检工作”指标。该项指标评价中小学健康体检制度，是否建立学生体质健康信息档案。是否普及卫生健康知识，建立科学有效的学校传染病防控体系。该指标标准分3分。

- 通过检查，各学校定期安排学生进行健康体检，并建立了学生健康体检档案，建立了传染病监测制度等。

- 对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为3分。

- ⑹“特色课程”指标。该项指标评价是否在小学开设职业认知课程，初中开设职业实践课程；在中小学全面开设法治教育课程，推动青少年参加法治教育社会实践；在中小学校开设生态环境教育课程，引导学生树立尊重自然、顺应自然和保护自然的生态文明意识。该指标标准分3分。

- 通过检查各学校特色课程实施情况，各学校基本都开设了开设法治教育课程与生态环境教育课程，但职业认知课程仅有少数的小学开设了该课程。

- 对照评分标准，扣0.5分，该指标绩评得分为2.5分。

- （四）项目效果

- 对效果的评价主要为项目实施对社会和教育发展、全民健康的影响，以及受益群众对项目实施效果的满意程度。“项目效果”一级指标包括“项目效益及影响”和“受益群众满意度”两个二级基本指标。该一级指标标准分为20分，评价得分为19.15分。

- 社会效益

“项目效益及影响”基本指标包括“社会效益”和“可持续影响”两个具体指标。

- ⑴“社会效益”指标。该项指标评价义务教育阶段学校基本运转得到有效保证，办学条件取得明显改善，教育收费更加透明规范；是否提升体育产业竞争力，拉动体育消费、推动体育事业发展具有积极作用。该指标标准分4分。

义务教育补助项目实施帮助义务教育阶段学校基本运转得到有效保证，教育收费更加透明规范，部分学校办学条件有待改善。

体育专项补助项目社会和经济效益较好，提升体育产业竞争力，拉动体育消费、推动体育事业发展具有积极作用。

- 对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为4。

⑵“可持续影响”指标。该项指标评价项目能否促进黄石港区义务教育阶段各学校均衡发展，能满足当地人民群众日益增长的教育和健身需求，为经济社会发展提供重要民生保障。该指标标准分4分。

义务教育补助项目实施能全面提高义务教育质量，努力实现所有适龄儿童少年“上好学”，对于坚持以人为本、促进人的全面发展，解决义务教育深层次矛盾、推动教育事业科学发展，促进教育公平、构建社会主义和谐社会，对于进一步提升国民素质、建设人力资源强国，都具有重大的现实意义和深远的历史意义。

体育专项补助项目用于社区文体广场建设，发挥了项目效益，建成后的文体广场是开放型的公共娱乐场所，为当地居民提供教育、文化宣传、体育健身等功能。有效实现群众身体素质的提高和精神面貌的改善，从而最大限度的提高工作效率，促进社区经济社会进步，具有良好的社会意义。

- 对照评分标准，不扣分，该指标绩评得分为4。

- 受益群众满意度

- “受益群众满意度”基本指标包括“义务教育学生满意度”、“义务教育家长满意度”和“文体广场建设项目群众满意度”三个具体指标。

⑴“义务教育学生满意度”指标。该指标评价学生对黄石港区义务教育补助项目实施的满意度。该指标标准分4分。

- 通过对黄石港区十六所义务教育阶段的中小学的学生进行随机的问卷调查，共完成200份问卷，获取他们对学校收费情况、学校文化环境氛围、治安保卫工作、办学质量、教学仪器设备、图书资料、文体生活、家庭作业八个方面的意见。经分指标加权综合考评，学生满意度综合得分为99.27分（详见附表4）。学生对项目实施满意度=学生对项目评价分数99.27分÷100分×100%=99.27%，再根据该指标在绩效评分评价表中的分值4分，计算该项指标绩评得分=群众对项目实施满意度99.27%×4分=3.97分。

- 图1：黄石港区义务教育补助项目学生满意度调查得分图

- 图2：黄石港区义务教育补助项目学生满意度得分比例图

⑵“义务教育家长满意度”指标。该指标评价家长对黄石港区义务教育补助项目实施的满意度。该指标标准分4分。

- 通过对黄石港区十六所义务教育阶段的中小学的家长进行随机的问卷调查，共完成86份问卷，获取他们对收费情况、学校文化环境氛围、治安保卫工作、师资教学力量、校舍维修、教学仪器设备、分班人数情况、课外文体生活、学习负担、召开家长会十个方面的意见。经分指标加权综合考评，家长满意度综合得分为86.12分（详见附表5）。家长对项目实施满意度=家长对项目评价分数86.12分÷100分×100%=86.12%，再根据该指标在绩效评分评价表中的分值4分，计算该项指标绩评得分=群众对项目实施满意度86.12%×4分=3.44分。

- 图3：黄石港区义务教育补助项目家长满意度调查得分图

- 图4：黄石港区义务教育补助项目家长满意度得分比例图

⑶“文体广场建设项目群众满意度”指标。该指标评价社区群众对黄石港区文体广场建设项目实施的满意度。该指标标准分4分。

- 通过对黄石港区江北管理区江北社区、胜阳港街道湖滨路社区、花湖街道大码头社区、黄石港街道覆盆山社区群众进行随机的问卷调查，共完成100份问卷，获取他们对文体广场位置、体育设施摆放、体育设施使用、体育设施种类、体育设施尺寸、体育设施安全性、周边环境、健身效果八个方面的意见。经分指标加权综合考评，群众满意度综合得分为93.6分（详见附表6）。家长对项目实施满意度=家长对项目评价分数93.6分÷100分×100%=93.6%，再根据该指标在绩效评分评价表中的分值4分，计算该项指标绩评得分=群众对项目实施满意度93.6%×4分=3.74分。

- 图5：黄石港区文体广场建设项目群众满意度调查得分图

- 图6：黄石港区文体广场建设项目群众满意度得分比例图

- 四、绩效评价结论

- （一）综合评价结论

- 通过对项目投入、过程、产出与效果进行认真检查，依据绩效评价指标体系评估，黄石港区2018年义务教育补助与体育专项补助项目基本按照项目规划的实施内容及工作要求实施完毕，资金管理比较规范，基本达到了预期绩效目标。

- 同时，我们注意到项目投入、过程、产出与效果中部分评价指标未达到绩效目标。这部分指标未达标的原因，我们在上文做了详细分析。

- 综合评分结果

- 根据上述黄石港区图书馆建设专项资金项目绩效评价分析，我们得出本次绩效评价综合得分是89.05分，评价结果为优。详见表2黄石港区2018年义务教育补助与体育专项补助项目绩效评价评分结果表。

表2 黄石港区2018年义务教育补助与体育专项补助项目绩效评价评分结果表

| - 序号 | - 评价指标 | - 指标权重 | - 指标满分 | - 绩效评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目投入 | - 19% | - 19 | - 18 |
| - 1.1 | - 项目立项 | - 9% | - 9 | - 9 |
| - 1.2 | - 资金落实 | - 10% | - 10 | - 9 |
| - 2 | - 项目过程 | - 31% | - 31 | - 27.5 |
| - 2.1 | - 资金管理 | - 12% | - 12 | - 9.5 |
| - 2.2 | - 业务管理 | - 19% | - 19 | - 18 |
| - 3 | - 项目产出 | - 30% | - 30 | - 25.4 |
| - 3.1 | - 体育专项补助 | - 11% | - 11 | - 9.5 |
| - 3.2 | - 义务教育 | - 19% | - 19 | - 15.9 |
| - 4 | - 项目效果 | - 20% | - 20 | - 19.15 |
| - 4.1 | - 项目效益及影响 | - 8% | - 8 | - 8 |
| - 4.2 | - 受益群众满意度 | - 12% | - 12 | - 11.15 |
| - 综合得分 |  | - 100% | - 100 | - 90.05 |

- 五、主要经验及做法，存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

黄石港区教育局、黄石港区文化和旅游局、黄石港区各学校、充分利用义务教育补助资金和体育专项补助资金，把教育和体育健身放在更加突出、更加优先的位置进行整体谋划和推进，各项指标完成情况良好。主要体现在以下几个方面：

- 充分发挥教育督导制度的作用。

- 充分发挥教育督导制度的刚性作用，完善政府履行教育职责督导评价机制，将教育优先纳入对街道、相关部门绩效考核内容。相关区直部门按照职能经常深入学校指导校园安全、学校建设、文明卫生等工作，建立了部门联动、齐抓共管机制，构建家庭、学校、政府、社会密切配合的责任体系。

- 2、深化课程改革。

- 深化课程改革，深入研究国家课程实施，结合本地教育实际，推进学校教育教学活动课程化，努力构建国家课程校本化体系。以“健康课堂”和“幸福德育”双品牌建设为重点，强力推进国家、省市“十三五”重点课题的研究与实践，打造具有区域特色的品牌课堂，全方位提高教育教学质量。

- 3、教师队伍建设项目稳妥推进。

- 坚持把师德师风作为评价教师素质的第一标准，全面实施教师能力素质提升工程。积极完善培训项目，创新培训思路，全年参加校本级以上培训教师全覆盖，其中区、市、省、国家级培训人数占教师总数的45%，全区用于教师培训的经费占学校公用经费的8%。

- 4、学校文化建设项目纵深发展。

- 继续推行“一校一品一特色”项目建设，5所学校被评为“市现代学校”，沈家营小学被评为全国家校（园）共育数字化项目试点校，老虎头小学被评为省法治文化建设示范校，中山小学图书室被评为省最美校园书屋。八中的“务本教育”、十四中的“慧教巧学”、广小的“尚真文化”、武汉路小学的“点·趣”课程等校园文化日益完善。

- 教育信息化逐步提升

- 目前，全区16所中小学共500余个教学班已全部实现多媒体教学设备全覆盖和互联网接入，绝大部分班级教室内安装了交互式平板触控一体机。所有学校均建成了标准微机室和高清录播室教室，部分学校还建设了计算机云教室、创客教室、电子阅览室、电子书包教室等，并实现了校园内无线网络全覆盖。

- 存在的问题

- 本次绩效评价工作中，我们认为本项目在以下方面有待完善：

- 监管治理工作有待加强

- 从当前学校内部制度建设情况来看，现代学校制度体系基本得到了完善，但是学校治理能力的研究和落实、内部治理体系和质量保障机制、学习成果的教育质量评价与检测机制等仍不完善。

- 义务教育“大班额”、“大校额”现象仍然存在

- 2018至2019学年，各小学共开设班级385个，其中，正常班（≦45人/班）84个，偏大班额（46人/班≦偏大班额≦55人/班）147个，大班额（56人/班≦大班额≦65人/班）147个，超大班额（≧66人/班）7个。各中学共开设班级155个，其中，正常班（≦50人/班）39个，偏大班额（51人/班≦偏大班额≦55人/班）46个，大班额（56人/班≦大班额≦65人/班）70个。其中，广场路小学、中山小学、老虎头小学、花湖小学偏大班额情况较为严重，第十四中学大班额情况较为严重，

- 3、财务管理及内部控制管理有待加强

- 各学校均出现了支出审批手续不够健全、程序不够规范的现象。

- 4、全民健身宣传力度还不够

- 各社区文体广场的未在醒目位置设置健身宣传栏等，对社区居民宣传“全民健身”的宣传力度还不够。

- 改进建议

- 1、规范会计核算工作，提高财务信息质量，进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行。严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和《会计基础工作规范》等法律法规的规定，遵守政府采购规定，健全支出手续，严格费用审核审批，专款专用。

- 2、加强监管、保障项目资金使用效益。强化教育监管，保障项目经费，健全义务教育均衡监管评估制度，落实教育监测和复查制度、奖励与问责制度，督促各学校完成义务教育均衡发展责任目标。

- 3、加快项目建设。明确部门、岗位的工作职责和时限要求，及时足额向义务教育投入资金，尽快消除大校额、大班额的现象。

- 4、加大对社区文体广场和体育场所的宣传力度，使群众的健身意识不断增强，参加体育锻炼的人数稳步增加，健康素质明显提高。

- 六、其他需要说明的事项

- 关于评价责任的说明。项目单位的责任是提供项目有关的管理资料、项目实施以及完成情况资料、项目资金财务核算资料等，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《会计事务所财政支出绩效评价业务指引》进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断得出尽可能可靠的评价结论。