财政项目资金绩效评价报告

项目名称：黄石港区2017年社保类、医疗卫生类专项资金

项目单位：黄石港区民政局、黄石市黄石港区公共就业和人力服务局、黄石港区社会保险管理局、黄石港区卫计局、黄石港区各社区、救助站和卫生服务中心等单位

主管部门：黄石港区政府

评价机构：湖北荆山联合会计师事务所

二O一八年十二月

目   录

摘     要	3

一、 项目基本情况	5

（一）项目概况	5

（二）项目绩效目标	11

二、绩效评价工作情况	11

（一）绩效评价目的	11

（二）绩效评价工作过程	11

（三）绩效评价框架	12

（三）证据收集方式	14

三、绩效评价分析	14

（一）项目决策	14

（二）项目管理	16

（三）项目绩效	17

四、绩效评价结论	28

（一）综合评价结论	28

（二）综合评分结果	28

五、主要经验及做法，存在的问题和建议	29

（一）主要经验及做法	29

（二）存在的问题	29

（三）改进建议	30

六、其他需要说明的事项	31

摘   要

随着公共财政的建设，用于社保类、医疗卫生类的财政资金逐渐增大，需增强社保类、医疗卫生类公共支出的绩效管理，从而提高公共部门运行效率，增强公共部门责任意识，提高公共部门信息的透明度，加强公众监督和推进社会民主建设。

为加强财政资金管理，强化财政支出责任意识，推进项目实施，完善预算，提高财政资金使用效益，根据《黄石市黄石港区财政局关于开展黄石港区2017年财政支出预算绩效评价工作的通知》（港财发〔2017〕41号）文件要求，黄石市黄石港区财政局委托湖北荆山联合会计师事务所对黄石市黄石港区2017年困难群众基本生活救助、退役士兵安置、民政抚恤、城乡居民基本养老保险、就业补助、基本公共卫生服务、计划生育服务七个项目专项资金（以下简称“黄石港区2017年社保类、医疗卫生类专项资金”）进行绩效评价。

湖北荆山联合会计师事务所根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号文）、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等文件的要求，对黄石港区2017年社保类、医疗卫生类专项资金进行了绩效评价。

经过资料检查、现场勘察、问卷调查、分析评价等程序，我们认为黄石港区2017年社保类、医疗卫生类预算2172.42万元，实际拨付2172.42万元，实际支出1975.82万元。项目资金使用基本遵守了相关规定，有效推进了项目的实施，主要表现在加强领导、完善组织体系、强化责任落实；审核审批程序日益规范；强化宣传力度，营造积极氛围等方面。

项目实施取得了良好社会效益和经济效益，对提高居民生活水平产生了积极影响。但项目实施过程中应规范会计核算工作，提高财务信息质量，进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行；加强监管、保障项目资金使用效益；强化领导，努力提升项目管理能力；强化培训，努力提升项目执行能力；加强档案管理工作。

根据本项目绩效评价指标体系打分，评价人员得出本次绩效指标评分为：

项目决策评分为16分；项目管理评分为21分；项目绩效评分为51.7分。 合计绩效评价得分：88.7分。具体见下表：

| 序号 | 评价指标 | 权重 | 标准分 | 评价得分 | 绩效评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目决策 | 20% | 20 | 16 |  |
| 二 | 项目管理 | 25% | 25 | 21 |  |
| 三 | 项目绩效 | 55% | 55 | 51.7 |  |
| 四 | 综合绩效 | 100% | 100 | 88.7 | 优 |

根据上述项目评分情况，我们对黄石港区2017年社保类、医疗卫生类专项资金绩效评价结论为：评价结果类型为A、评价结果级别为优。

根据上述评价结果，我们认为本项目在制定绩效目标、项目资金使用管理、基层工作保障力量、基层工作人员培训力度和档案建设等方面有待完善。同时提出了规范会计核算工作；加强监管、保障项目资金使用效益；强化领导，努力提升项目管理能力；强化培训，努力提升项目执行能力；加强档案管理工作等几点改进建议。

黄石港区2017年社保类、医疗卫生类专项资金绩效评价报告

为进一步规范和加强黄石港区社保类、医疗卫生类项目专项资金管理，提高财政资金使用效益，核查财政专项资金项目的预期目标是否实现，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供参考依据。根据《黄石市黄石港区财政局关于开展黄石港区2017年财政支出预算绩效评价工作的通知》（港财发〔2017〕41号）的统一安排，对黄石港区2017年社保类、医疗卫生类专项资金组织开展财政资金绩效评价工作。

湖北荆山联合会计师事务所受黄石市黄石港区财政局委托，依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）和《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等相关文件的规定和要求，针对“黄石港区2017年社保类、医疗卫生类专项资金”，在客观、公平、公正前提下实施了必要的评审程序，并出具专项资金项目绩效评价报告。现将绩效评价的具体情况报告如下。

- 项目基本情况

- （一）项目概况

1、项目立项背景

社会保障体系是国家通过立法，对由于年老、疾病、伤残、失业、死亡及其他灾难发生而使其生存发生困难的社会成员及家属，提供基本生活保障或帮助。它主要包括社会保险、社会救济、社会福利和社会优抚四大板块。困难群众基本生活救助、退役士兵安置、优抚对象抚恤补助、城乡居民基本养老保险等保障制度是我国社会保障体系的重要组成部分，是维护和保障困难群体基本生存权、涉军群体基本生活的一项根本措施。实施城乡居民最低生活保障制度和抚恤补助保障制度，对保障城乡困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进经济和社会事业健康发展起着至关重要的作用。

黄石港区安排的就业补助专项资金，主要涉及大学生实习实训补贴、公益性岗位补贴、就业困难人员场租补贴、产业园租金及基地运营费用等方面，坚持培育和发展市场导向的就业机制，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。其中发放大学生实习实训补贴，落实了黄石市市委办公室、市政府办公室印发的《“我选湖北·留在黄石”大学生就业创业行动计划》的文件精神，集聚更多优秀大学生在黄石建功立业、施展才干、成就梦想，加快推动黄石创新驱动发展。

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。黄石港区在黄石市创建全国文明城市之际，紧紧围绕“创建为民、全民创建”的宗旨，以“全国慢性病防治示范区”为平台，以孕前优生检测全覆盖为重点，努力提高基本公共卫生服务和妇幼健康水平，提升出生人口素质，保障流动人口基本服务均等化，最终实现“幸福黄石港区”目标，共同创建美好家园。

- 项目实施情况

本次绩效评价项目资金分为七类，涉及多个相关部门，具体实施情况如下：

⑴ 困难群众基本生活救助项目。该项资金又分为七类，具体情况如下：

① 城低保类项目。

该项资金拨付至黄石港区民政局城低保专户，城低保专户直接通过银行转账到个人银行账户，主要用于黄石港区城市低保人员2017年11-12月最低生活保障以及增发一个月的最低生活保障金。

新增低保户审核审批基本流程：户主申请 ——社区初审（资料审核、入户调查、民主评议）——救助站（街道）复审（资料复审、入户调查、评审委员会评审）—— 民政局低保中心审批（入户调查、联审联批、公开公示）——社会化发放。黄石港区民政局负责辖区低保工作，由黄石港区财政局通过代理金融机构直接支付到低保家庭账户。截止到2017年12月，全区共有城低保在册享受对象1335户、2141人。

黄石港区2017年城低保项目范围覆盖5个救助站和一个街道办事处，分别为黄石港救助站、沈家营救助站、红旗桥救助站、胜阳港救助站、江北救助站、花湖街道办事处，共下辖32个社区。

② 残疾人两补项目。该项资金拨付至黄石港区残联代收代发户，残联代收代发户直接通过银行转账到个人银行账户，主要用于黄石港区残疾人员2017年9月-11月残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

新增残疾人两补审核审批基本流程：个人申请 ——社区初审（资料审核、医护人员评定）——区残联复审（资料复审）—— 民政局残联中心审批（联审联批、公开公示）——社会化发放。黄石港区民政局负责辖区残联两补工作，由黄石港区财政局通过代理金融机构直接支付到残疾人个人账户。

③ 军转干特困救助项目。该项资金拨付至黄石港区民政局城低保专户，城低保专户直接通过银行转账到个人银行账户，主要用于黄石港区军转干特困人员2017年11-12月生活补贴。

④ 贫困群众临时救助项目。该项资金拨付至黄石港区民政局城低保专户，主要用于黄石港区贫困群众人员2017年11-12月临时救助资金。

⑤ 特困供养人员补贴项目。该项资金拨付至黄石港区民政局城低保专户，主要用于黄石港区特困供养人员2017年11-12月生活补贴，增发2017年一次性基本生活补贴以及增发一个月春节慰问金。

⑥ 孤儿生活费项目。该项资金拨付至黄石港区民政局城低保专户，主要用于黄石港区孤儿人员2017年11-12月生活补贴。

⑦ 一次性基本生活补贴项目资金。该项资金拨付至黄石港区民政局城低保专户，主要用于黄石港区困难人员2017年增发一次性基本生活补贴。

⑵ 退役士兵安置项目。该项资金主要拨付至黄石港区民政局，主要用于支付转业士官待安置期间2017年1月生活补助费、安置遗留人员自谋职业一次性生活补助费、对参战参试退役人员工资或退休职工养老金低于本市职工工资或养老金水平的给与补齐、退役士兵职业教育和技能培训资金补助。

⑶ 优抚对象抚恤补助项目。该项资金又分为三类，具体情况如下：

① 重点优抚对象项目。该项资金拨付至黄石港区民政局城低保专户，主要用于伤残军人、带病回乡人员、在乡复员军人等人员生活补贴或护理补贴。

抚恤补助金项目由黄石港区民政局负责，复员退伍军人安置办具体落实，黄石港区民政局复员退伍军人安置办每月根据重点优抚对象种类及人数，申请预算资金，区财政局按规定进行审核后拨付。实行黄石港区—街办—社区建立三级工作管理机制，保障优抚对象认定动态性、抚恤补助金发放程序完整性、各级财政资金到位率、各级资金到位的及时性、支出的合规性、资金结余率和会计信息质量等。

截止2017年12月，全区共有各类优抚对象243人，其中：伤残人员132人（包括残疾军人113人、伤残国家机关人员7人、伤残人民警察11人、伤残民兵民工1人），享受定期抚恤金人员4人（包括烈士遗属3人、病故军人遗属1人），享受定期补助人员3人（包括在乡复员人员1人、带病回乡退伍军人2人），两参人员104人（包括参战退役人员101人、其他参加核试验退役人员3人）。

② 八一双拥慰问项目。主要支付用于黄石港区民政局开展2017年八一建军节日慰问驻军部队补助物资。

③ 医疗救助项目。该项资金拨付至黄石港区民政局城低保专户，主要用于重点优抚对象两参、伤残人员住院报销费以及医保报销费用。

⑷ 城乡居民基本养老保险项目。该项资金拨付至黄石港区社保局，主要用于拨付黄石港区到龄人员2017年1-12月基本养老保险金。截止到2017年12月，黄石港区参加城乡居民养老保险3153人，其中缴费人数1821人，60岁以上领取养老金待遇人员1332人，养老金社会化发放达到100%。

⑸ 就业补助资金项目。又分为四类，具体情况如下：

① 大学生实习实训补贴项目。该项资金拨付至黄石港区就业局，主要用于支付2017年符合补贴条件的高校毕业生的实习补贴，在黄石港区单位或企业参加实习实训 10 天以上的学生可以享受500或1000元的一次性实习实训补贴。

② 公益性岗位补贴项目。该项资金拨付至黄石港区就业局，主要用于支付第四季度对符合公益性岗位安置的就业困难人员岗位补贴，系按照我市最低工资标准的60%提供公益性岗位补贴。

③ 就业困难人员场租补贴项目。该项资金拨付至黄石港区就业局，主要针对符合我市户籍、创业成功的就业困难人员提供场租补贴。

④ 产业园租金及基地运营费用项目。该项资金拨付至黄石港区人设局，主要用于黄石市人力资源产业园租金补贴、装修装饰补贴以及基地运营费。

⑹ 基本公共卫生服务项目。该项经费主要用于黄石港区有关单位部门开展公共卫生服务工作。资金使用单位包括黄石市爱康医院、黄石市中医医院、华新医院、沈家营卫生服务中心、黄石港卫生服务中心、天桥社区卫生服务中心、钟楼卫生服务中心、天虹卫生服务中心、花湖卫生服务中心等共18家单位。

⑺ 计划生育服务项目。该项资金拨付至黄石港区卫计局，主要用于支付2017年在黄石港区医院免费进行孕前优生健康检查服务项目补贴、2017年为计划生育特殊困难家庭提供生活补助金、2017年计划生育人口健康信息专网费等方面。

- 项目经费来源和使用情况

⑴ 项目经费来源概况

本次绩效评价项目“黄石港区2017年社保类、医疗卫生类专项资金”财政补助共2172.42万元，经费来源明细如下：

① 困难群众基本生活救助项目525万元，根据《黄石市财政局关于下达2017年中央民政转移支付资金的通知》（黄财社发〔2017〕351号文），下达黄石港区2017年困难群众基本生活救助补助资金525万元。

② 退役士兵安置项目73万元，根据《黄石市财政局关于下达2017年中央和省级退役安置补助经费的通知》（黄财社发〔2017〕316号文），下达黄石港区2017年中央和省级退役安置补助经费26万元；根据《黄石市财政局关于下达2017年省级民政专项转移支付资金的通知》（黄财社发〔2017〕136号文），下达退役士兵安置补助经费47万元。

③ 优抚对象抚恤项目48万元，根据《黄石市财政局关于下达2017年省级民政专项转移支付资金的通知》（黄财社发〔2017〕136号文），下达优抚对象抚恤补助经费35万元；根据《黄石市财政局关于下达2017年优抚对象补助资金的通知》（黄财社发〔2017〕408号文），下达优抚对象补助资金7万元；根据《黄石市财政局关于下达中央抚恤补助等资金的通知》（黄财社发〔2017〕308号文），下达优抚对象医疗救助资金6万元。

④ 城乡居民基本养老保险项目128万元，根据《黄石市财政局关于下达2017年城乡居民基本养老保险财政补助资金的通知》（黄财社发〔2017〕9号文），下达2017年城乡居民基本养老保险中央财政一般性转移支付资金128万元。

⑤ 就业补助项目455.82万元，根据《黄石市财政局、黄石市人力资源和社会保障局关于拨付2017年中央财政就业补助资金的通知》（黄财社发〔2017〕349号文），拨付就业补助资金455.82万元。

⑥ 基本公共卫生服务项目919.6万元，根据《黄石市财政局关于预拨付2017年基本公共卫生服务中央级和省级补助资金的通知》（黄财社发〔2017〕6号文），拨付基本公共卫生服务资金878万元；根据《黄石市财政局关于拨付基本公共卫生服务中央级补助资金的通知》（黄财社发〔2017〕410号文），拨付基本公共卫生服务资金41.6万元。

⑦ 计划生育服务项目23万元，根据《黄石市财政局关于预拨付2017年计划生育服务中央财政补助资金的通知》（黄财社发〔2017〕411号文），拨付计划生育服务资金23万元。

⑵ 项目资金使用情况（支出明细详见附表2-1至附表2-7）

本次绩效评价项目“黄石港区2017年社保类、医疗卫生类专项资金”财政补助共使用了1975.82万元，其中计划生育服务项目财政拨付的具体时间是2018年4月，结合本次绩效评价报告的时间，我们考虑该项目资金使用情况截止日为2018年11月，其他项目资金截止日为2017年12月。资金使用情况如下：

① 困难群众基本生活救助项目使用了531.08万元，本年结余-6.08万元，超出部分使用的是该项资金的上年余额和该项目其他来源的资金。

② 退役士兵安置项目使用了73万元，本年结余0万元。

③ 优抚对象抚恤项目使用了48.48万元，本年结余-0.48万元，超出部分使用的是该项资金的上年余额和该项目其他来源的资金。

④ 城乡居民基本养老保险项目使用了128万元，本年结余0万元。

⑤ 就业补助项目使用了440.74万元，本年结余15.08万元。

⑥ 基本公共卫生服务项目使用了731.52万元，本年结余188.08万元。

⑦ 计划生育服务项目截止2018年11月使用了23万元，结余0万元。

各项目专项资金收支情况详见表1 黄石港区2017年社保类、医疗卫生类专项资金收支一览表。

表1 黄石港区2017年市社保类、医疗卫生类专项资金收支一览表

单位：元

| 序号 | 学校名称 | 收入额 | 支出额 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 困难群众基本生活救助 | 5,250,000.00 | 5,310,762.00 | -60,762.00 |
| 2 | 退役士兵安置 | 730,000.00 | 730,000.00 | - |
| 3 | 优抚对象抚恤 | 480,000.00 | 484,828.12 | -4,828.12 |
| 4 | 城乡居民基本养老保险 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | - |
| 5 | 就业补助 | 4,558,200.00 | 4,407,375.00 | 150,825.00 |
| 6 | 基本公共卫生服务 | 9,196,000.00 | 7,315,186.00 | 1,880,814.00 |
| 7 | 计划生育服务 | 230,000.00 | 230,000.00 | - |
|  | 合计 | 21,724,200.00 | 19,758,151.12 | 1,966,048.88 |

（二）项目绩效目标

根据国家政策、法律法规以及项目实际情况等，确定项目绩效目标如下：

1、困难群众基本生活救助、退役士兵安置、优抚对象抚恤、城乡居民基本养老保险、就业补助等社保类资金项目绩效目标主要有：

⑴ 对辖区内符合条件的贫困居民全部享受规定待遇，无一遗漏。

⑵ 按时拨付城市低保金、优抚抚恤金、城乡居民基本养老保险等补助金，保证困难人口日常生活。

⑶ 已享受待遇的保障对象全部符合规定条件，无虚报冒领现象。

⑷ 对保障对象适当分类并落实动态管理机制，适时跟踪评估，做到保障对象有进有出，补助水平有升有降。

⑸ 按规定公开补助标准、申报程序等有关信息，发挥社会公众监督作用。

- 基本公共卫生服务、计划生育服务等医疗卫生类资金项目绩效目标主要有：

- ⑴ 加强对基层医疗卫生机构督导考核，细化任务，分工明确，责任到人。

- ⑵ 加强基本公共卫生服务项目的管理，提升项目服务效果。

- ⑶ 规范居民健康档案。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展本项绩效评价工作，客观公正地核查项目预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，总结经验，发现项目存在的问题和不足，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理、规范财政支出行为、为相关部门优化决策、完善预算提供参考依据，促进财政资金发挥最大效益。

（二）绩效评价工作过程

本次社保类、医疗卫生类专项资金绩效评价工作主要包括准备阶段、现场工作阶段、评价分析阶段、撰写报告阶段和提交报告阶段五个阶段。

1、准备阶段

前期准备阶段的工作包括事务所成立绩效评价项目小组；收集、学习社保类、医疗卫生类专项资金管理与使用的相关政策文件；与委托方及项目实施单位沟通明确项目的评价目的、项目概况、项目背景及相关信息等基本事项；设计科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法；制订绩效评价工作实施方案。

- 现场工作阶段

评价工作组对项目实施单位进行调研，在现场了解、检查政策落实、项目建设、项目管理、实际效果等情况。查阅相关的文档资料、拍照资料、拍照现场图片；检查项目财务收支情况，核查是否严格执行预算、是否严格执行财经纪律；检查项目制度建设及执行情况；检查项目管理、信息公开及资料归档等情况；检查项目实施情况等方面；根据不同项目的受益对象分别对社区居民、参加实训学生、特定对象（低保户、退役士兵、优抚对象）等进行问卷调查，了解他们对项目开展各方面的意见。

- 评价分析阶段

对现场工作阶段收集的的基础数据和文件资料进行整理、甄别和分析，运用准备阶段设计好的绩效评价指标对专项资金的使用绩效进行综合分析评价与打分，形成评价结论，深入分析项目实施过程中存在的问题及原因，探讨改进、提高项目使用绩效的措施。

4、撰写报告阶段

根据上述评价结论，结合绩效评价报告要求，撰写评价报告初稿；交黄石港区财政局、项目实施单位征集反馈意见，修改、完善评价报告，形成最终报告定稿。

5、提交报告阶段

向黄石港区财政局提交正式项目绩效评价报告；整理评价资料，形成绩效评价工作底稿，并按档案管理要求归档备查。

（三）绩效评价框架

1、评价原则

本次绩效评价遵循财政专项资金绩效评价的一般性原则：

⑴ 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

⑵ 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

⑶ 目标导向原则。绩效评价以项目目标为导向，重点评价项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率、实现目标过程控制质量以及项目目标的可持续性。

⑷ 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

⑸ 参与性原则。项目各利益相关者，包括项目管理方、项目实施单位、项目受益群体等，要尽可能地以适当方式参与到考评过程中来。

- 评价依据

- 本次绩效评价依据主要包括：

- ⑴ 政策法规类文件依据，包括国家、地方相关法律、法规和规章制度，各级政府制定的方针政策等。本次社保类、医疗卫生类专项资金绩效评价主要依据的文件依据有：《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北省财政厅《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）、《黄石市黄石港区财政局关于开展黄石港区2017年财政支出预算绩效评价工作的通知》（港财发〔2017〕41号）等。

- ⑵ 项目基础数据、财务资料等；包括但不限于招投标文件、施工合同、工程验收、财务会计资料、预算资料、工作计划和总结、财务管理及内部控制制度等资料；绩效评价工作组现场勘察、检查记录材料，调查问卷等。

- ⑶ 与项目相关的其他资料。

- 评价指标体系

- 本次绩效评价指标体系由三级指标组成，其中一级指标是对绩效评价基本方向的规定，包括项目决策、项目管理和项目绩效三个维度；二级指标是对一级指标评价基本方向的内容具体化，包括项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等8个基本指标；三级指标是评价内容或评价关键问题的具体表现，共包含24个具体指标。评价指标体系详见附表1黄石港区2017年社保类、医疗卫生类专项资金绩效评价评分表。

- 评价方法

- 根据上述设计的社保类、医疗卫生类专项资金绩效评价指标体系，综合考评各具体指标的内涵及重要程度，赋予各具体指标一定分值。其中，一级指标“项目决策”、“项目管理”和“项目绩效”分值分别为20分、25分和55分，采用百分制，满分为100分。

- 在进行绩效评价时，主要是依据标杆管理法原理，通过评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的对比，综合分析绩效目标实现程度，并进行量化处理得到综合评价分值。将各项指标的实际完成情况与评价标准进行对比时，主要运用到成本效益分析法、比较法、公众评判法等具体方法；计算指标实现值与指标标准值的百分比乘以该指标满分值，得出该项指标的量化打分。最后，汇总全部24个具体指标的得分值，得出本项目的绩效评价综合分值，并根据综合评价分值确定评价结果所属等级。

- 根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》，绩效评价结果类型包括A+、A、B+、B、C、D六种，相对应评价结果级别为优、良、中、差。详见下表2 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表。

表2 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

| 评价计分结果 | 评价结果类型 | 评价结果级别 |
| --- | --- | --- |
| 90分～100分（含90分） | A+ | 优 |
| 85分～90分（含85分） | A | 优 |
| 80分～85分（含80分） | B+ | 良 |
| 70分～80分（含70分） | B | 良 |
| 60分～70分（含60分） | C | 中 |
| 60分以下 | D | 差 |

- （三）证据收集方式

- 本次证据收集主要包括资料收集、现场调研、社会调查，证据整理。资料收集、现场调研主要是赴黄石港区财政局、黄石港区民政局、黄石市黄石港区公共就业和人力服务局、黄石港区社会保险管理局、黄石港区卫计局、黄石港区各社区、救助站和卫生服务中心等项目实施单位，获取该项目相关文件、相关数据资料，尽可能全面了解项目有关情况；现场考察、询问相关人员、检查并拍照相关文档资料等方式收集项目开展实际情况。社会调查则是根据不同项目的受益对象分别对社区居民、参加实训学生、特定对象（低保户、退役士兵、优抚对象）等进行满意度问卷调查；最后通过资料整理、证据列举、证据分析、证据验证、证据确定等方式将收集到的证据整理到绩效评价框架中。信息资料收集完以后，根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核，剔除掉无效证据，将可靠的关键信息形成项目基础数据资料。

- 三、绩效评价分析（详见附表1）

- 项目决策

- 对“项目决策”指标的评价分析主要包括项目绩效目标设计是否合理、项目决策依据是否充分、决策程序是否合规、资金是否依法分配、分配结果是否公正合理等。“项目决策”一级指标包括“项目目标”、“决策过程”、“资金分配”等三个二级基本指标。该一级指标绩评得分为16分。

- 项目目标

- “项目目标”基本指标主要是评价项目是否制定了绩效目标及绩效目标是否合理。该指标项下有一个三级指标“目标内容”，根据项目实施单位制定的绩效目标是否明确、能否从数量、质量、成本和时效等方面进行细化及是否可以量化等方面进行综合评价打分。

- 本项目涉及到的资金均是由上级部门下达的资金预算，区财政局按照经审批的资金申请表将专项资金划拨至资金使用单位，各资金使用单位未对资金使用设定专门的绩效目标。因而，此项指标绩评不得分。

- 决策过程

- “决策过程”基本指标包括“决策依据”和“决策程序”两个三级指标。

- ⑴ 决策依据”指标。该项指标根据项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划、是否根据需要制定中长期实施规划进行量化打分。

- 各项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，均根据需要制定了中长期实施规划，该指标绩评得分为3分；

- ⑵ “决策程序”指标。该项指标主要评价项目申报、批复及决策程序是否符合相关管理办法。

- 各项目符合申报条件；项目申报、批复程序符合相关管理办法；项目实施过程中，未发生经费调整事项。因此，该指标绩评得分为5分。

- 资金分配

- “资金分配”基本指标包括“分配办法”和“分配结果”两个具体指标。

- ⑴“分配办法”指标。该项指标评价项目资金分配是否制定专门资金管理分配办法、资金分配因素是否全面、合理。

- 各项目资金均有可依据的资金管理分配办法的相关文件。每笔资金的拨付严格按照文件规定，文件中的资金分配因素是否全面、合理。因此，该指标绩评得分为2分。

- ⑵“分配结果”。该项指标评价项目资金分配是否符合相关管理办法、分配结果是否合理。

- 各项目专项资金拨付数额是由资金申请部门根据相关文件规定提出申请，经审批后拨付给各单位。经抽查使用单位与专项资金使用相关的记账凭证，发现经济业务真实发生、业务发生额与资金申请额一致、后附的原始凭证齐全，由此可以判断本项目资金分配结果合理，该项指标绩评得分6分。

（二）项目管理

- 对“项目管理”指标的评价分析主要包括项目资金是否落实到位及到位是否及时、资金使用是否符合规范、财务核算制度是否健全、财务管理是否规范；项目组织实施的机构是否健全、分工是否明确，管理制度是否健全并严格执行等。“项目管理”一级指标包括“资金到位”、“资金管理”和“组织实施”三个二级基本指标。该一级指标绩评得分为21分。

1、资金到位

“资金到位”基本指标包括“到位率”和“到位时效”两个具体指标。

⑴“到位率”指标。该项指标评价项目资金是否全额落实到位，通过计算项目实际到位资金占计划到位资金的比重评价得分。

- 该项目实际到位资金2172.42万，计划到位资金2172.42万，资金到位率为100%。因此，该项指标绩评得分为3分。

- ⑵“到位时效”指标。该项指标评价项目资金是否在规定时间内拨付到位、是否影响项目进度。

- 黄石港区2017年社保类、医疗卫生类专项资金涉及的7各项目，其中计划生育服务项目，黄石市财政局于2017年12月21日下发了《关于预拨付2017年计划生育服务中央财政补助资金的通知》（黄财社发〔2017〕411号文），拨付计划生育服务资金23万元，区财政局社保科于2018年4月拨付给黄石港区卫计局。该项目资金拨付不及时，并对项目进度有一定影响，扣1分。因此，该项指标绩评得分为1分。

2、资金管理

- “资金管理”基本指标包括“资金使用”和“财务管理”两个具体指标。

- ⑴“资金使用”指标。该项指标评价项目资金使用是否存在支出依据不合规、虚列项目支出等情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。

- 基本公共卫生服务资金是由区财政局社保科拨付给各个医院和社区卫生服务中心，由各医院和卫生服务中心进行专项的资金的使用和管理，经我们抽查，有的资金使用单位未严格对各项财政专项资金进行专款专用，如，黄石港社区卫生服务中心收到基本公共卫生服务资金155.1万元，全部用于支付人员工资；沈家营社区卫生服务中心收到基本公共卫生服务资金71.4万元，全部用于支付人员工资。经资金使用单位反映，上级部门对各专项资金的使用范围界定不明确，资金的使用缺少监管，扣1分。

- 其他项目资金使用规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。因此，该项指标绩评得分为6分。

- ⑵“财务管理”指标。该项指标评价项目资金管理、费用支出等制度是否健全、是否严格执行、项目实施会计核算是否规范等。

- 经检查，有的资金使用单位无项目资金管理文件，有的资金使用单位由于财务人员更换频繁，现任的财务人员未保存有项目资金管理文件，文件制度不健全或管理不健全，扣1分。会计核算规范，附件完整。因此，该项指标绩评得分为2分。

- 3、组织实施

- ⑴“组织实施”基本指标包括“组织机构”和“管理制度”两个具体指标。

- “组织机构”指标。该项指标评价项目实施单位机构是否健全、分工是否明确。

- 各项目实施单位机构健全、分工明确。因此，该项指标绩评得分为1分。

- ⑵“管理制度”指标。该项指标评价项目是否建立专项管理制度、项目实施单位是否严格执行该项管理制度。

- 各项目主管单位和实施单位基本都制定了专项管理制度和年度工作计划。但在执行制度的过程，基层工作人员人数不足，特别是负责城低保和残疾人两项补贴的基层工作人员，流动性大而不稳定，对工作的执行效率有一定的影响，扣0.5分。同时，在相关政策更新时，对基层工作人员主要进行的是口头培训，未建立完善的培训制度，扣0.5分。因此，该项指标绩评得分为8分。

- （三）项目绩效

- 对“项目绩效”指标的评价分析主要包括评价项目产出的数量、质量、时效及成本情况，评价项目实施对经济发展、社会发展所带来的直接或间接影响及项目运行成效发挥的可持续影响情况。“项目绩效”一级指标包括“项目产出”和“项目效果”两个二级基本指标。该一级指标绩评得分为51.7分。

- 项目产出

- “项目产出”基本指标包括“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”和“产出成本”四个具体指标。

- ⑴“产出数量”指标。该指标评价项目资金使用所提供的公共产品和服务的种类及数量。

- 社保类项目资金使用产出数量。其中：①城低保资金覆盖5个救助站和一个街道办事处，分别为黄石港救助站、沈家营救助站、红旗桥救助站、胜阳港救助站、江北救助站、花湖街道办事处，共下辖32个社区，到2017年底，全区共有城低保在册享受对象1335户、2141人；②优抚对象抚恤补助资金，到2017年底，全区共有各类优抚对象243人，其中：伤残人员132人（包括残疾军人113人、伤残国家机关人员7人、伤残人民警察11人、伤残民兵民工1人），享受定期抚恤金人员4人（包括烈士遗属3人、病故军人遗属1人），享受定期补助人员3人（包括在乡复员人员1人、带病回乡退伍军人2人），两参人员104人（包括参战退役人员101人、其他参加核试验退役人员3人）；③城乡居民基本养老保险项目。到2017年底，黄石港区参加城乡居民养老保险3153人，其中缴费人数1821人，60岁以上领取养老金待遇人员1332人，养老金社会化发放达到100%。④大学生实习实训补贴项目，主要用于支付符合补贴条件的高校毕业生的实习补贴，2017年，共有1826名大学生领取了该补贴。

- 医疗卫生类专项资金使用产出数量。其中：①基本公共卫生服务项目，黄石港区全面开展11类43项基本公共卫生服务项目工作，全区建档率达到国家公共卫生服务项目考核标准，居民健康水平得到进一步提高；②计划生育服务项目，到2018年，黄石港区计划生育特别扶助对象645人，其中独生子女伤残家庭369人、独生子女死亡家庭275人、计划生育手术并发症扶助对象1人。

- 从上述各专项经费产出分析可以看出，社保类、医疗卫生类专项资金使用产出的社会公共产品和服务种类丰富、数量繁多，因此，此项指标绩评得分为5分。

- ⑵“产出质量”指标。该指标评价项目资金使用所提供的公共产品和服务的质量、是否有效满足工作需求、实现工作预期目标。

- 各项目资金使用所提供的公共产品和服务的质量、能较好的满足工作需求、实现工作预期目标档案工作，但在具体实施时存在一些问题，例如：①退役士兵安置和残疾人两项补贴未建立专门的信息管理系统；②退伍士兵培训主要是驾校和职业学校培训，形式种类较少；③低保最新政策宣传主要在社区进行，区民政局未及时更新宣传政策；④残联宣传栏内容过时，未及时更新政策，政策宣传力度不强；⑤根据2017年的大学生实习实训补贴政策，每个学生只能领取一次补贴，经检查有几名同学发了两次补贴，经询问，系由区就业局向上级单位口头请示，未见纸质审批文件。

- 综合以上分析，扣1分，因此，此项指标绩评得分为3分。

- ⑶“产出时效”指标。该项指标评价项目资金使用所提供的公共产品和服务是否能及时解决项目工作需求。

- 各项目资金使用所提供的公共产品和服务的质量、基本能及时解决项目工作需求，但在具体实施时还存在一些问题，例如：①享受困难残疾人生活补贴的残疾人，因其低保系跨区办理，城区之间信息沟通不畅，导致少数残疾人生活补贴与其低保资格不同步；②大学生实习实训补贴无法按照政策要求在学生申请通过后20天内发放资金，主要由于就业局整理审核资料耗费的时间长，且大学生实习实训政策宣传力度不够，学生对政策的不了解，导致有的学生办理过程中重复提交了七八次才审核通过。

- 综合以上分析，扣0.5分，因此，此项指标绩评得分为2.5分。

- ⑷“产出成本”指标。该项指标评价项目产出的成本。

- 本类项目支出共计19,758,151.12元，结余1,966,048.88元。其中，困难群众基本生活救助项目资金支出5,310,762.00元，结余-60,762.00元；退役士兵安置项目资金支出730,000.00元，结余0元；优抚对象抚恤项目资金支出484,828.12元，结余 -4,828.12元；城乡居民基本养老保险项目资金支出1,280,000.00元，结余0元；就业补助项目资金支出4,407,375.00元，结余150,825.00元；基本公共卫生服务项目资金支出7,315,186.00元，结余1,880,814.00元；计划生育服务项目资金支出230,000.00元，结余0元。以上两项超支的资金，超出部分使用的是该项资金的上年余额和该项目其他来源的资金。因此，该项指标绩评得分为3分。

- 2、项目效果

- “项目绩效”基本指标包括“经济效益”、“社会效益”、“环境效益”、“可持续影响”和“服务对象满意度”五个具体指标。

- ⑴“经济效益”指标。该指标评价项目实施对经济活动带来的直接或间接影响。

- 社保类、医疗卫生类项目的实施对经济活动影响显著，直接增加了黄石港区居民的可支配收入，解决了黄石港区居民的养老、就业、医疗等问题，解决了后顾之忧，有力的推进了黄石港区经济的发展。该项指标绩评得分为8分。

- ⑵“社会效益”指标。该指标评价项目实施对社会活动带来的直接或间接影响。

- 社保类、医疗卫生类项目的实施对社会活动影响显著，制度的实施改善了黄石港区居民的生活，增强了生活的幸福感，确保了社会的和谐稳定，有力的推进了黄石港区社会的发展。该项指标绩评得分为8分。

- ⑶“可持续影响”指标。该指标评价项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

- 该项目实施能加快推动经济和社会发展、实现美好生活的可持续发展目标。该项指标绩评得分为8分。

- ⑷“低保户满意度”指标。该指标评价居民对项目实施的满意度。

- 通过对黄石港区低保户、居民随机进行问卷调查，共完成35份问卷，获取他们对城低保补助政策了解、申办低保程序、工作人员态度、申请家庭经济情况调查、低保金基本生活改善情况、对申请家庭举行民主评议情况、是否有应保未保的家庭、政策宣传情况、补助金发放及时性九个方面的意见。经分指标加权综合考评，居民满意度综合得分为95.7分（详见附表3-1）。居民对项目实施满意度=居民对项目评价分数95.7分÷100分×100%=95.7%，再根据该指标在绩效评分评价表中的分值2分，计算该项指标绩评得分=居民对项目实施满意度95.7%×2分=1.9分。

- 图1：城低保补助满意度调查得分图

- 图2：城低保补助满意度得分比例图

- ⑸“退役士兵满意度”指标。该指标评价退役士兵对项目实施的满意度。

- 通过对黄石港区退役士兵随机进行问卷调查，共完成40份问卷，获取他们对退役士兵安置补助政策了解、安置补助标准、办理补助程序、相关工作人员态度、补助金保障生活作用、政策宣传情况、补助金每月发放及时性七个方面的意见。经分指标加权综合考评，退役士兵满意度综合得分为91.7分（详见附表3-2）。退役士兵对项目实施满意度=居民对项目评价分数91.7分÷100分×100%=91.7%，再根据该指标在绩效评分评价表中的分值2分，计算该项指标绩评得分=居民对项目实施满意度91.7%×2分=1.8分。

- 图3：退役士兵安置补助满意度调查得分图

- 图4：退役士兵安置补助满意度调查得分比例图

- ⑹“优抚对象满意度”指标。该指标评价优抚对象对项目实施的满意度。

- 通过对黄石港区优抚对象随机进行问卷调查，共完成40份问卷，获取他们对优抚抚恤补助政策了解、抚恤补助标准、补助办理程序、人员服务态度、医疗保障待遇情况、补助金保障生活作用、政策宣传情况、抚恤补助金每月发放及时性八个方面的意见。经分指标加权综合考评，退役士兵满意度综合得分为91.4分（详见附表3-3）。退役士兵对项目实施满意度=居民对项目评价分数91.4分÷100分×100%=91.4%，再根据该指标在绩效评分评价表中的分值2分，计算该项指标绩评得分=居民对项目实施满意度91.4%×2分=1.8分。

- 图5：优抚抚恤补助满意度调查得分图

- 图6：优抚抚恤补助满意度调查得分比例图

- ⑺“城居保居民满意度”指标。该指标评价居民对项目实施的满意度。

- 通过对黄石港区居民随机进行问卷调查，共完成35份问卷，获取他们对城居保政策了解、城居保缴费标准、城居保办理程序、人员服务态度、有无必要参加城居保、保障生活作用、政策宣传情况、养老金每月发放及时性八个方面的意见。经分指标加权综合考评，居民满意度综合得分为84.9分（详见附表3-4）。居民对项目实施满意度=居民对项目评价分数84.9分÷100分×100%=84.9%，再根据该指标在绩效评分评价表中的分值3分，计算该项指标绩评得分=居民对项目实施满意度84.9%×3分=2.5分。

- 图7：城市居民养老保险满意度调查得分图

- 图8：城市居民养老保险满意度调查得分比例图

- ⑻“大学生实习实训补贴满意度”指标。该指标评价实习学生对项目实施的满意度。

- 通过对黄石港区实习学生随机进行问卷调查，共完成40份问卷，获取他们对实习补贴政策、办理补贴程序、相关人员服务态度、下发实训补贴时间、实习工作岗位满意度、提高就业能力六个方面的意见。经分指标加权综合考评，实习学生满意度综合得分为82.4分（详见附表3-5）。实习学生对项目实施满意度=实习学生对项目评价分数82.4分÷100分×100%=82.4%，再根据该指标在绩效评分评价表中的分值3分，计算该项指标绩评得分=居民对项目实施满意度82.4%×3分=2.5分。

- 图9：实习实训补贴大学生满意度调查得分图

- 图10：实习实训补贴大学生满意度调查得分比例图

- ⑼“基本公共卫生服务居民满意度”指标。该指标评价居民对项目实施的满意度。

- 通过对黄石港区居民随机进行问卷调查，共完成210份问卷，获取他们对基本公共卫生工作、接受卫生服务是否方便、就诊环境、就诊程序、人员服务态度、收取服务价格、服务技术水平、卫生知识宣传情况、儿童免费疫苗以及体检、老年人提供的保健服务十个方面的意见。经分指标加权综合考评，居民满意度综合得分为93分（详见附表3-6）。实习学生对项目实施满意度=实习学生对项目评价分数93分÷100分×100%=93%，再根据该指标在绩效评分评价表中的分值4分，计算该项指标绩评得分=居民对项目实施满意度93%×4分=3.7分。

- 图11：基本公共卫生居民满意度调查得分图

- 图12：基本公共卫生居民满意度调查得分比例图

- 四、绩效评价结论

- （一）综合评价结论

- 通过对项目经费管理、实施过程与效果进行认真检查，依据绩效评价指标体系评估，2017年社保类、医疗卫生类专项资金基本按照项目规划的实施内容及工作要求实施完毕，资金管理比较规范，基本达到了预期绩效目标。

- 同时，我们注意到项目决策、项目管理、项目绩效评价指标未达到绩效目标。这三项指标未达标的原因，我们在上文做了详细分析。

- 综合评分结果

- 根据上述社保类、医疗卫生类专项资金绩效评价分析，我们得出本次绩效评价综合得分是88.7分，评价结果为优。详见表3黄石港区2017年社保类、医疗卫生类专项资金绩效评价评分结果表。

表3 黄石港区2017年社保类、医疗卫生类专项资金绩效评价评分结果表

| - 序号 | - 评价指标 | - 指标权重 | - 指标满分 | - 绩效评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目决策 | - 20% | - 20 | - 16 |
| - 1.1 | - 项目目标 | - 4% | - 4 | - 0 |
| - 1.2 | - 决策过程 | - 8% | - 8 | - 8 |
| - 1.3 | - 资金分配 | - 8% | - 8 | - 8 |
| - 2 | - 项目管理 | - 25% | - 25 | - 21 |
| - 2.1 | - 资金到位 | - 5% | - 5 | - 4 |
| - 2.2 | - 资金管理 | - 10% | - 10 | - 8 |
| - 2.3 | - 组织实施 | - 10% | - 10 | - 9 |
| - 3 | - 项目绩效 | - 55% | - 55 | - 51.7 |
| - 3.1 | - 项目产出 | - 15% | - 15 | - 13.5 |
| - 3.2 | - 项目效果 | - 40% | - 40 | - 38.2 |
| - 综合得分 |  | - 100% | - 100 | - 88.7 |

- 五、主要经验及做法，存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、加强领导、完善组织体系、强化责任落实。

黄石港区委、区政府和有关部门高度重视社保类、医疗卫生类项目的实施并给予了大力支持，不断完善工作体系，创新工作机制。

- 审核审批程序日益规范

- 对困难群众基本生活救助补助、退役士兵安置补助、抚恤金、城居保、就业补助、计划生育特殊家庭特别扶助金的受益对象，建立了严格审核审批程序，提高政策的约束力，把好对象入口关，基本杜绝了违规操作、违规审批现象。

- 强化宣传力度，营造积极氛围。

- 各项目主管部门和实施单位积极开展宣传活动。如，区社保局在街道和社区开展各种招聘会及其他各类型活动时，特设政策咨询台，向居民群众宣传城居保政策，并发放宣传资料；区卫计局则大力营造宣传氛围，更新卫生计生百米宣传长廊、宣传栏和户外显示屏，制作环保袋、蘑菇杯、年画、对联等宣传品和健康读本，积极开展多场主题鲜明的宣传活动。

- 存在的问题

- 本次绩效评价工作中，我们认为本项目在以下方面有待完善：

- 1、项目实施单位未制定绩效目标

- 绩效目标是预算绩效管理的基础，也是进行财政项目资金绩效评价的前提。绩效评价就是根据项目实施单位设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对绩效目标的实现程度进行评价。本项目各实施单位未对资金使用设定专门的绩效目标。

- 2、项目资金使用管理存在不规范行为

- 资金的申请支付未严格执行审核制度，从项目实施单位了解到，专项资金的使用一般由资金申请人员直接从国库集中支付系统中申请支付，审核人员未对资金的用途和范围进行严格的审核，容易导致超范围开支项目资金的情况。

- 3.基层工作保障力量薄弱。例如低保方面，由于各救助站集中办公，目前存在工作人员严重不足，导致了工作多人员少忙于应付的工作状态。同时，各社区的工作人员都负责多个方面的工作，每人都是身兼多职，有的甚至从其他部门借调过来。工作人员的不足也衍生出了社会保障工作无法深入高效开展等问题，在很大程度上制约了社会保障工作的质量和水平。

- 4.基层工作人员培训力度有待加强。社保类方面，由于各社区基层专干换人频繁，对新进工作人员业务培训欠缺，导致基层工作人员对政策的理解、执行欠缺连贯性，对基层群众的政策解释工作欠缺专业性。而社保类项目涉及的对象特殊，涉及面广，政策复杂，标准多样，程序严格，更需要加强培训，提升专业性；医疗卫生类方面，各社区卫生服务站工作人员主动服务意识有待提高，要走出门、进家庭、进社区。

- 5、档案建设有待加强

- 我们走访检查了部分基层单位，发现有的单位项目工作档案资料不太完整尚有欠缺，有的单位没有建立档案信息化管理。

- 改进建议

- 1、规范会计核算工作，提高财务信息质量，进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行。严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和《会计基础工作规范》等法律法规的规定，遵守政府采购规定，健全支出手续，严格费用审核审批，专款专用。

- 2、加强监管、保障项目资金使用效益。强化项目监管，保障项目经费，健全目标责任评估制度，督促工作顺利开展，加快项目建设进度，使项目资金及时有效的运用到项目工作中去。

- 3、强化领导，努力提升项目管理能力。完善项目实施方案、绩效考核方案、资金补助方案，细化任务分工和考核标准，努力提升项目管理能力。

- 4、强化培训，努力提升项目执行能力。有计划有步骤的开展项目全员培训工作，一是要强化项目管理人员、财务管理人员的培训，提高项目管理人员的管理能力，确保资金管理规范、安全；二是要强化对基层从事业务管理和服务人员的培训，遵循逐级培训的原则，各项目指导单位要加强对基层单位的项目业务管理、执行人员的资格培训，并对基层的培训工作进行指导、监督，使从事项目管理和服务的人员都能够规范掌握相关技术和服务管理规范，努力提升项目执行能力。

- 5、加强档案管理工作，明确档案管理相关责任，规范低保户、退役士兵、优抚对象、就业补助对象以及居民健康档案的建立、使用和管理，保证信息的准确性、完整性和长期有效使用。

- 六、其他需要说明的事项

- 关于评价责任的说明。项目单位的责任是提供项目有关的管理资料、项目实施以及完成情况资料、项目资金财务核算资料等，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《会计事务所财政支出绩效评价业务指引》进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断得出尽可能可靠的评价结论。