财政项目资金绩效评价报告

项目名称：黄石港区2018年产业扶贫专项资金项目

项目单位：黄石港区扶贫办

主管部门：黄石港区政府

评价机构：湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）

二O一九年十二月

目   录

摘     要	3

一、 项目基本情况	5

（一）项目概况	5

（二）项目绩效目标	8

二、绩效评价工作情况	8

（一）绩效评价目的	8

（二）绩效评价工作过程	8

（三）绩效评价框架	9

（四）证据收集方式	12

三、绩效评价分析	12

（一）项目投入	12

（二）项目过程	14

（三）项目产出	17

（四）项目效果	22

四、绩效评价结论	25

（一）综合评分结果	25

（二）综合评价结论	26

五、主要经验及做法，存在的问题和建议	26

（一）主要经验及做法	26

（二）存在的问题	27

（三）改进建议	28

六、其他需要说明的事项	28

摘   要

为加强黄石港区财政资金管理，强化财政支出责任意识，提高财政资金使用效益，根据《黄石市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（黄财发〔2013〕23号），《黄石市市级财政项目资金预算绩效管理暂行办法》（黄财行〔2013〕470号）等文件要求，黄石市黄石港区财政局委托湖北荆山联合会计师事务所对2018年“黄石港区结对阳新县龙港镇产业扶贫项目资金”进行绩效评价。

本次绩效评价紧扣文件要求，从产业扶贫专项资金绩效评价项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效评价分析、综合评价结论、主要经验及做法、存在的问题和建议等五个方面详细阐述了黄石港区结对阳新县龙港镇产业扶贫专项资金项目绩效评价情况。

产业扶贫专项资金根据《关于黄石港区结对阳新县龙港镇扶贫攻坚工作方案》（港扶组发〔2018〕2号）、《区扶贫办精准扶贫工作会议纪要》（2018年第3期）等文件精神，2018年7月黄石港区财政局投入“黄石港区2018年结对帮扶龙港镇产业扶贫项目”专项资金180万元，涉及6个村共计9个特色产业项目，2018年正式进入启动阶段。资金分布情况如下：阮家畈村“特色果园（杂柑）”25万元、石丘村“柴岦种植基地（油茶加工厂）”10万元、石丘村“养鸡场扩建”10万元、石丘村“大砍垅畜禽套养基地”10万元、梧塘村“鸭蛋养殖项目”30万元、石下村“黄桃基地”30万元、白岭村“大棚蔬菜基地”30万元、白岭村“龙煜生态农庄”5万元、坜上村“元富石材加工”30万元。

黄石港区2018年产业扶贫项目资金绩效评价综合得分是88.2分，评价结果类型为A+，评价结果级别为优；其中“项目投入”、“项目过程”、“项目产出”和“项目效果”四个一级指标的得分依次为15分、24.1分、34.5分和14.6分。具体见下表：

| 序号 | 评价指标 | 权重 | 标准分 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目投入 | 15% | 15 | 15 |  |
| 二 | 项目过程 | 25% | 25 | 24.1 |  |
| 三 | 项目产出 | 40% | 40 | 34.5 |  |
| 四 | 项目效果 | 20% | 20 | 14.6 |  |
| 五 | 综合绩效 | 100% | 100 | 88.2 | 优 |

产业扶贫是打好精准脱贫攻坚战的重要武器。扶贫攻坚工作中产业项目资金的筹集、使用符合相关管理办法规定，项目支出严格限制在规定的使用范围内；资金使用安全、合法合规；财务管理制度健全，会计核算规范。黄石港区对口阳新龙港扶贫工作对象由原来的28个村调整为6个村，由原来的干部与贫困户“一包一”调整为既包户又包村；工作方式由原来的结对调整为以工作队为核心力量帮扶和干部结对相结合。黄石港区组织党员干部作为精准扶贫帮扶责任人，按照“一人帮一户”的要求，开展结对帮扶。

黄石港区2018年产业扶贫项目专项资金项目绩效评价报告

为进一步规范和加强2018年黄石港区结对龙港镇产业扶贫专项资金项目管理，提高财政资金使用效益，核查财政专项资金项目的预期目标是否实现，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为预算决策提供参考依据。根据黄石市黄石港区财政局的统一安排，对2018年黄石港区结对龙港镇产业扶贫专项资金项目组织开展财政资金绩效评价工作。

湖北荆山联合会计师事务所受黄石市黄石港区财政局委托，依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发〔2012〕5号）和《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函〔2014〕376号）等相关文件的规定和要求，针对“黄石港区结对阳新县龙港镇产业扶贫专项资金项目”，在客观、公平、公正前提下实施了必要的评审程序，并出具专项资金项目绩效评价报告。现将绩效评价的具体情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的要求，切实提高财政扶贫项目资金使用收益、如期实现脱贫目标，坚决打赢脱贫攻坚战，消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。

黄石港区扶贫攻坚领导小组成立6个驻村工作队前往龙港镇六个非贫困村，开展结对帮扶产业脱贫的工作，六个非贫困村的基本情况如下：

- 阮家畈村：全村共572户2492人。国网在册贫困户共计79户252人；2015年至2017年已脱贫54户196人，2018年计划脱贫25户56人。村里有合作社2个，产业基地2个：白茶基地1800亩，杂柑果园150亩。

- 石丘村：全村共420户2056人。国网在册贫困户共计78户192人；2015年至2017年已脱贫17户43人，2018年计划脱贫61户148人。耕地总面积1330亩，山林面积 5000亩，人多地少，主要农作物有油茶、水稻、玉米、红薯等，多为农户自种自食。

- 梧塘村：全村共870户，总人口4670人。国网在册贫困户共计127户347人，2015年至2017年已脱贫60户156人，动态显示近年来新增9户减少16人，2018年计划脱贫76户175人。现有耕地面积2950亩，其中水田面积1970亩，旱地980亩，山场林地5500亩，水面300亩。农作物种植以水田为主，水产作物以渔业养殖为主。

- 石下村：全村共906户，5245人。国网在册贫困户共计111户口294人。2014年至2017年已脱贫47户143人，2018年计划脱贫64户151人（其中22户35人社会保障政策兜底）。现有耕地2865亩（水田1100亩、旱地1765亩），山场6800亩，水面1300亩。

- 白岭村：全村共935户，4439人。国网在册贫困户103户308人。2018年之前已脱贫100户302人，2019年计划脱贫3户6人（2018年因住房安全保障问题致使未脱贫）。该村拥有山场9600亩，土地4608亩（水田2866亩，耕地1742亩）。

- 坜上村：全村共670余户3000余人。国网在册贫困户65户186人，2015-2017年已脱贫14户39人，2018年计划脱贫51户147人。全村现有耕地总面积1100余亩，由于耕地少，所以主要种植蔬菜等作物自给。

- 该项目本次评价周期主要根据黄石港区2018年产业扶贫专项资金180万元从财政实际拨付日期到本次绩效评价工作截止日的使用情况来确定，为2018年7月23日至2019年11月30日。

2.项目实施情况

（1）项目组织情况。

为贯彻落实市委、市政府精准扶贫精准脱贫的工作要求，增强对阳新县精准扶贫帮扶力量，确保我市脱贫目标如期实现，经区委、区政府研究同意，对区扶贫攻坚领导小组做出调整，制定了《关于黄石港区结对阳新县龙港镇扶贫攻坚工作方案》。黄石港区对口阳新龙港扶贫工作对象由原来的28个村调整为6个村，由原来的干部与贫困户“一包一”调整为既包户又包村；工作方式由原来的结对调整为以工作队为核心力量帮扶和干部结对相结合。黄石港区组织党员干部（一线教师、医生等除外）作为精准扶贫帮扶责任人，按照“一人帮一户”的要求，开展结对帮扶。增强“四个意识”，提高政治站位；明确任务，科学运作；落实责任，强化考核；改进作风，严明纪律。紧紧围绕“两不愁三保障”的脱贫目标，按照“六步工作法”通过发展特色产业项目，实现龙港镇6个非贫困村贫困户脱贫。

（2）项目财务管理状况

黄石港区扶贫办扶贫资金管理流程：黄石港区扶贫办由黄石港区民政局代管财务核算工作。由黄石港区财政局落实产业扶贫专项资金，并根据产业扶贫项目资金预算安排及资金划拨申请将资金拨付黄石港区扶贫办（民政局），由黄石港区扶贫办（民政局）作为项目主管单位根据“阳新县龙港镇”产业扶贫项目进度计划，将项目专项资金拨付到“阳新县龙港镇”财政所，再由“阳新县龙港镇”财政所将资金拨付到项目村，“阳新县龙港镇”六个项目村为主要项目实施主体，由“阳新县龙港镇”财政所统一拨付扶贫产业项目资金。

3.资金来源和使用情况

（1）资金来源情况

根据黄石市委、黄石市人民政府《关于进一步加强阳新县精准扶贫驻村帮扶工作方案》（黄办发电〔2017〕59号）、《关于黄石港区结对阳新县龙港镇扶贫攻坚工作方案》（港扶组发〔2018〕2号）、《区扶贫办精准扶贫工作会议纪要》（2018年第3期）等文件精神，2018年7月黄石港区财政局投入“黄石港区2018年结对帮扶龙港镇产业扶贫项目”专项资金180万元。

（2）资金使用情况

2018年黄石港区民政局（扶贫办）实际使用财政扶贫专项资金总额为150万元，其中：2018年8月拨付“阳新县龙港镇财政所”30万元（预算用于“石下村”黄桃基地项目），2018年9月拨付“阳新县龙港镇财政所”30万元（预算用于“白岭村”大棚蔬菜基地项目），2018年9月拨付“阳新县龙港镇财政所”30万元（预算用于“梧塘村”鸭蛋养殖项目），2018年11月拨付“阳新县龙港镇财政所”30万元（预算用于“石丘村”茶油加工厂、养鸡场扩建、大坎垅畜禽套养基地三个项目）。2018年度“黄石港区结对帮扶阳新县龙港镇”产业扶贫项目专项资金收入180万元，支出150万元，结余资金30万元。

- 资金结余情况

2018年底结余资金30万元，民政局（扶贫办）分别于2019年1月拨付“阳新县龙港镇财政所”5万元（预算用于“百岭村”龙煜生态农庄项目），2019年11月拨付“阳新县龙港镇财政所”25万元（预算用于“阮家畈”杂柑果园项目）。

（二）项目绩效目标

1、项目长期目标

根据《中共湖北省委湖北省人民政府关于印发《湖北省农村扶贫开发纲要（2011—2020年）》的通知 》（鄂发〔2011〕23号文）确定的湖北省精准扶贫的长期目标是：老区贫困地区经济发展速度明显加快，基础设施明显加强，社会事业明显进步，基本公共服务均等化水平明显提高，集中连片特殊困难地区生存环境和发展条件明显改善，贫困人口生活水平和综合发展能力明显提升，扶贫开发工作重点县（市）农民人均纯收入增长幅度高于全省平均水平，逐步扭转发展差距扩大的趋势。到2020年，全省基本消除绝对贫困现象，实现扶贫对象收入有来源，不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房和养老有保障，进而逐步推进解决相对贫困问题。

2、项目年度目标

2018年度的项目目标是：六个驻村工作队及包保单位按照要求每月至少要到结对帮扶贫困户上门一次，了解贫困情况，宣传精准扶贫政策，制定具体帮扶措施，并按照“两不愁三保障”的标准，通过产业扶贫、项目扶贫、健康扶贫、教育扶贫等方式，按照“六步工作法”，精准施策，增加贫困户的劳动收入，确保2018年贫困户全面脱贫。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为全面了解2018年度黄石港区结对帮扶“阳新县龙港镇”产业扶贫项目（以下简称“结对帮扶产业扶贫”项目）的实施情况和实施效果，提高财政资金使用效益总结经验，发现“结对帮扶产业扶贫”项目实施过程中存在的问题和不足，提出改进意见和建议，为今后完善“结对帮扶产业扶贫”项目收支预算、相关部门优化决策、加强管理提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

本次服务专项资金绩效评价工作主要包括准备阶段、现场工作阶段、评价分析阶段、撰写报告阶段和提交报告阶段五个阶段。

1、准备阶段

前期准备阶段的工作包括事务所成立绩效评价项目小组；收集、学习产业扶贫专项资金管理与使用的相关政策文件；与委托方沟通明确评价项目的评价目的、项目概况、项目背景及相关信息等基本事项；设计科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法；制订绩效评价工作实施方案。

2、现场工作阶段

评价项目小组赴黄石港区扶贫办、驻村工作队驻点的结对帮扶阳新县龙港镇六个非贫困村，一方面采集与核实产业扶贫专项资金划拨和使用的财务明细账、相关记账凭证；另一方面与相关工作人员，如扶贫办主任、事务负责人访谈，了解产业扶贫专项资金的使用流程、使用范围、资金结余等具体使用情况；深入现场，询问、了解、检查项目实施情况，并查阅相关的文档资料；对收集到的证据进行整理分析，核实项目指标完成情况；了解、宣传、落实“产业扶贫政策”以及“两不愁三保障”脱贫目标的完成情况；随机抽取结对帮扶贫困村民开展产业扶贫专项资金使用满意度问卷调查，了解其对工作的满意程度。

3、评价分析阶段

对现场工作阶段收集的的基础数据和文件资料进行整理、甄别和分析，运用准备阶段设计好的绩效评价指标对产业扶贫专项资金的使用绩效进行综合分析评价与打分，形成评价结论，深入分析项目实施过程中存在的问题及原因，探讨改进、提高项目使用绩效的措施。

4、撰写报告阶段

根据上述评价结论，结合绩效评价报告要求，撰写评价报告初稿；交黄石港区财政局、项目实施单位征集反馈意见，修改、完善评价报告，形成最终报告定稿。

5、提交报告阶段

向黄石港区财政局提交正式项目绩效评价报告；整理评价资料，形成绩效评价工作底稿，并按档案管理要求归档备查。

（三）绩效评价框架

1、评价原则

本次绩效评价遵循财政专项资金绩效评价的一般性原则：

（1）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（2）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（3）目标导向原则。绩效评价以项目目标为导向，重点评价项目目标的相关性、目标实现程度、相对于目标实现程度的效率、实现目标过程控制质量以及项目目标的可持续性。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）参与性原则。项目各利益相关者，包括项目管理方、项目实施单位、项目受益群体等，要尽可能地以适当方式参与到考评过程中来。

2、评价依据

本次绩效评价依据主要包括：

（1）行为依据《黄石市黄石港区财政局预算绩效管理工作第三方委托协议书》。

（2）政策法规类文件依据，包括国家、地方相关法律、法规和规章制度，各级政府制定的方针政策等。如《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、湖北省财政厅下发的《关于印发<湖北省财政项目资金绩效评价操作指南>的通知》（鄂财函〔2014〕376号）、湖北省政府办公厅《湖北省财政专项扶贫资金管理办法》（鄂政办发〔2014〕31号）、黄石市委办公室、市政府办公室《关于进一步加强和规范扶贫资金使用管理的通知》（黄办发（2015）57号）、黄石市委、黄石市人民政府《关于进一步加强阳新县精准扶贫驻村帮扶工作方案》（黄办发电〔2017〕59号)、《黄石市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（黄财发〔2013〕23号）、《黄石市市级财政项目资金预算绩效管理暂行办法》（黄财行〔2013〕470号）、《区扶贫办精准扶贫工作会议纪要》（2018年第3期）、《关于黄石港区结对阳新县龙港镇扶贫攻坚工作方案》（港扶组发〔2018〕2号）等。

（3）项目基础数据、财务资料等，包括但不限于立项资料、会议记录、产业项目合作协议书、资金使用方案、财务会计资料、扶贫项目基本情况、驻村工作队年度工作总结、村委会提供的、贫困户相关资料、报刊剪辑、财务管理及内部控制制度等资料；绩效评价工作组现场勘察、检查记录材料，调查问卷等。

（4）与项目相关的其他资料。

3、评价指标体系

本次绩效评价指标体系由三级指标组成，其中一级指标是对绩效评价基本方向的规定，包括项目投入、项目过程、项目产出和项目效果四个维度；二级指标是对一级指标评价基本方向的内容具体化，包括项目立项、资金落实、资金管理、业务管理、产业项目开展、产业项目收益、贫困户脱贫、项目效益、可持续性效益、贫困村民满意度等10个基本指标；三级指标是评价内容或评价关键问题的具体表现，共包含27个具体指标。评价指标体系详见附表1黄石港区2018年产业扶贫专项资金绩效评价指标体系及评分说明。

4、评价方法

- 根据上述设计的服务专项资金绩效评价指标体系，综合考评各具体指标的内涵及重要程度，赋予各具体指标一定分值。其中，一级指标“项目投入”、“项目过程”、“项目产出”和“项目效果”分值分别为15分、25分、40和20分，采用百分制，满分为100分。

在进行绩效评价时，主要是依据标杆管理法原理，通过评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价标准的对比，综合分析绩效目标实现程度，并进行量化处理得到综合评价分值。将各项指标的实际完成情况与评价标准进行对比时，主要运用到成本效益分析法、比较法、公众评判法等具体方法；计算指标实现值与指标标准值的百分比乘以该指标满分值，得出该项指标的量化打分。最后，汇总全部27个具体指标的得分值，得出本项目的绩效评价综合分值，并根据综合评价分值确定评价结果所属等级。

根据《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（湖北省财政厅鄂财函〔2014〕376号），绩效评价结果类型包括A+、A、B+、B、C、D六种，相对应评价结果级别为优、良、中、差。详见下表1 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表。

表1 财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

| 评价计分结果 | 评价结果类型 | 评价结果级别 |
| --- | --- | --- |
| 90分～100分（含90分） | A+ | 优 |
| 85分～90分（含85分） | A | 优 |
| 80分～85分（含80分） | B+ | 良 |
| 70分～80分（含70分） | B | 良 |
| 60分～70分（含60分） | C | 中 |
| 60分以下 | D | 差 |

（四）证据收集方式

本次证据收集主要包括资料收集、现场调研、社会调查，证据整理。资料收集、现场调研主要是赴黄石港区财政局、黄石港区扶贫办、阳新县龙港镇财政所及驻村工作队所在村委会等处，获取该项目相关文件、相关数据资料，尽可能全面了解项目有关情况；现场考察、询问相关人员、检查并拍照相关文档资料等方式收集项目开展实际情况。社会调查则是在阳新县龙港镇随机抽选结对帮扶的非贫困村贫困村民进行满意度问卷调查；最后通过资料整理、证据列举、证据分析、证据验证、证据确定等方式将收集到的证据整理到绩效评价框架中。信息资料收集完以后，根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核，剔除掉无效证据，将可靠的关键信息形成项目基础数据资料。

三、绩效评价分析（详见附表1）

（一）项目投入

- 对“项目投入”指标的评价分析主要包括项目立项是否规范；绩效目标是否明确、合理，指标是否科学、细化、量化；项目预算资金是否落实到位。“项目投入”一级指标包括“项目立项”、“资金落实”两个二级基本指标。该一级指标标准分15分，绩评得分为15分。

- 项目立项

- “项目立项”基本指标包括“立项依据”、“绩效目标”和“绩效指标”三个三级指标。

- ⑴“立项依据”指标。该项指标主要评价项目是否符合法律、法规要求，是否符合阳新县龙港镇政府对村级产业发展的规划。该指标标准分3分。

- 黄石港区对接龙港镇精准扶贫中产业扶贫专项资金项目按照规定程序申请设立；所提交文件、材料符合阳新县龙港镇政府对村级产业发展的规划；产业扶贫是促进贫困地区发展、增加贫困农户收入的有效途径，是扶贫开发的战略重点和主要任务。

- 对照评分标准，该指标不扣分，绩评得分为3分。

- ⑵“绩效目标”指标。该项指标主要评价项目是否设定年度目标、长期目标，绩效目标是否明确、合理、可行。该指标标准分3分。

- 为确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会，黄石港区扶贫攻坚领导小组制定了《黄石港区结对阳新县龙港镇扶贫攻坚工作方案》，明确提出了驻村工作队2018年年度工作目标，即帮扶贫困村民实现“两不愁、三保障”的脱贫目标，为2020年全面奔小康打下坚固的基础。

- 对照评分标准，该指标不扣分，绩评得分为3分。

- ⑶“绩效指标”指标。该项指标主要评价项目指标是否科学、细化、量化。该指标标准分3分。

- 黄石港区结对阳新县龙港镇产业扶贫项目，根据其资金申请的文件、《关于黄石港区结对阳新县龙港镇扶贫攻坚工作方案》（港扶组发〔2018〕2号）、《黄石市扶贫攻坚领导小组关于印发<黄石市驻村干部帮扶工作考核办法>的通知》（港扶组发〔2019〕7号）等文件，可以将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的具体绩效指标，与预算确定的项目资金量相匹配。

- 对照评分标准，该指标不扣分，绩评得分为3分。

2、资金落实

“资金落实”基本指标包括“资金到位率”和“到位及时率”两个三级指标。

- “资金到位率”指标。该项指标评价项目资金是否全部落实到位，通过计算项目实际到位资金占计划投入资金的比重评价得分。该指标标准分3分。

- 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，该项指标主要根据项目实际到位资金占计划的比例计算得分。

- 龙港镇产业扶贫专项资金到位率=（实际到位资金180万元/计划投入资金180万元）×100%=100%。

- 对照评分标准，资金到位率达到100%，该指标不扣分，绩评得分为3分。

（2）“到位及时率”指标。该项指标主要评价资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。该指标标准分3分。

龙港镇产业扶贫专项资金到位及时率=（龙港镇财政所实际收到的产业专项资金180万元/计划拨付龙港镇六个非贫困村的产业专项资金180万元）×100%=100%。

黄石港区攻坚扶贫领导小组于2018年6月25日向区政府提交“关于拨付我区对口阳新龙港扶贫六个村项目资金的请示”，区财政局实际拨付到位的时间为2018年7月23日。2018年黄石港区民政局（扶贫办）实际拨付阳新县龙港镇财政所项目资金总额为150万元，剩余30万元于2019年拨付至阳新县龙港镇财政所。截止2019年11月，六个村项目资金已全部到位，

- 对照评分标准，该指标不扣分，绩评得分为3分。

（二）项目过程

- 对“项目过程”指标的评价分析主要包括资金使用的情况、会计核算是否规范完整、财务核算制度是否健全、财务是否得到有效监控；机构设置是否健全、分工是否明确、产业扶贫项目实施程序是否严格执行相关管理制度规定等。“项目过程”一级指标包括“资金管理”、“业务管理”两个二级基本指标。该一级指标标准分25分，绩评得分为24.1分。

- 资金管理

- “资金管理”基本指标包括“资金实际使用率”、“资金使用合规性”、“会计核算”和“财务监控”四个三级指标。

- （1）“资金实际使用率”指标。扶贫产业专项资金实际使用率=资金实际使用金额÷资金到位金额×100%，该项指标主要根据项目资金实际使用金额占资金到位金额的比例计算得分。该指标标准分3分。

龙港镇阮家畈村民委员会、黄石港区驻龙港镇阮家畈村工作队于2019年9月26日向黄石港区扶贫办提出“关于拨付阮家畈村产业帮扶资金”的请示，黄石港区扶贫办（民政局）于2019年11月8日将阮家畈村“特色果园杂柑项目”扶贫资金25万元拨付至阳新县龙港镇财政所。由于2018年年初村里投入上级扶贫资金30万元启动该项目，该项目至2019年上半年才由龙港镇政府相关部门验收拨款，黄石港区扶贫办出资25万元属于扩建该项目的费用，因此扩建部分需根据现场情况编制预算支出后方可申请使用，目前资金还未从龙港镇财政所划拨至阮家畈村委会。由于本次绩效评价获取资金收支数据的截止日为2019年11月30日，黄石港区对口龙港镇产业扶贫项目专项资金实际使用率=资金实际使用金额155万元÷资金到位金额180万元×100%=86.11%。

- 对照评分标准，该指标得分为3分×86.11%=2.58分。

- “资金使用合规性”指标。该指标主要评价资金使用是否制定相应的资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关规定；资金的拨付使用是否有完整的审批程序和手续；项目资金是否存在截留、挤占、挪用的情况。该指标标准分3分。

黄石港区扶贫办财务核算遵守了《湖北省财政专项扶贫资金管理办法》、黄石港区民政局财务管理制度等相关规章制度；产业项目资金的管理办法遵循《县人民政府<关于印发阳新县中央和省市财政专项扶贫项目管理办法>的通知》阳政发〔2018〕8号文中的相关规定，且资金的拨付使用具备完整的审批程序，不存在截留、挤占、挪用等情况。

- 对照评分标准，该指标不扣分，绩评得分为3分。

（3）“会计核算”指标。该项指标主要评价会计核算是否真实、及时、完整、规范。该指标标准分2分。

黄石港区扶贫办财务核算遵守了《湖北省财政专项扶贫资金管理办法》、黄石港区民政局财务管理制度等相关规章制度。龙港镇财政所在核算黄石港区财政局拨付的扶贫产业专项资金使用的过程中未与其他部门投入的产业扶贫资金进行有效的区分、且记录不够及时。如黄石港区财政投入的石丘村产业扶贫资金30万元，在入账时与部门、企业赞助的产业扶贫资金14万元合并计入扶贫项目，在分红时未进行区分。

- 对照评分标准，专项资金未进行有效区分，不够规范，该指标扣分0.5分，绩评得分为2.5分。

- （4）“财务监控”指标。该指标评价资金的管理是否制定了相应的监控机制，比如公示公开；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施。该指标标准分2分。

- 六个对口扶贫村村委会已制定或具有相应的监控机制，对项目资金使用情况进行公示、公示及时、公示期到达要求、公示内容准确且完整。对照评分标准，该指标不扣分，绩评得分为2分。

- 2、业务管理

- “业务管理”基本指标包括“组织机构的设立”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”、“贫困户精准识别”和“宣传、落实‘两不愁、三保障’脱贫目标”五个三级指标。

（1）“组织机构的设立”指标。该项指标评价项目实施单位机构是否健全、分工是否明确。该指标标准分3分。

根据市委市政府关于扶贫攻坚的具体要求和黄石港区扶贫攻坚工作实际，经区委、区政府研究同意，对区扶贫攻坚领导小组做出调整。领导小组下设两个专班，前方专班主要负责各工作队，按照精准扶贫政策标准和要求，对坜上村等6个对口村实施各项脱贫帮扶工作，后方专门具体负责落实区扶贫工作队后勤保障，区扶贫办日常事务性管理等工作以及区扶贫攻坚领导小组交办工作任务。

- 对照评分标准，该指标不扣分，绩评得分为3分。

- （2）“管理制度健全性”指标。该指标评价项目是否已制定驻点村产业扶贫工作方案、是否制定驻村帮扶工作考核办法、项目管理及监督措施、制度是否建立健全。该指标标准分3分。

黄石港区扶贫攻坚领导小组制定了《黄石港区结对阳新县龙港镇扶贫攻坚工作方案》，黄石港区对口阳新龙港扶贫工作对象由原来的28个村调整为6个村，由原来的干部与贫困户“一包一”调整为既包户又包村；工作方式由原来的结对调整为以工作队为核心力量帮扶和干部结对相结合；同时制定《黄石市干部驻村帮扶工作考核办法》，通过考核，进一步加强全市精准扶贫驻村工作队的管理，提高驻村帮扶质量，推动各项考核问题整改，巩固脱贫攻坚成果，确保全面实现“两不愁、三保障”，助推精准扶贫工作与乡村振兴工作有效衔接；阳新县人民政府制定了《阳新县中央和省市财政专项扶贫项目管理办法》使财政专项扶贫项目具有针对性、规范性和有效性。

- 对照评分标准，该指标不扣分，绩评得分为3分。

- （3）“制度执行有效性”指标。该指标评价项目是否结合当地实际，因地制宜，量力而行；项目实施的过程中是否按照村集体收益、贫困户得好处的原则与村级合作社《阳新县产业扶贫项目投资经营合作协议书》；产业类项目资料是否齐全并及时归档、项目实施情况的监督检查等是否落实到位。该指标标准分3分。

- 黄石港区驻村工作队严格按照《阳新县中央和省市财政专项扶贫项目管理办法》的规定开展产业扶贫工作。结合六个村的实际情况选定村级产业项目，比如：白岭村的土地是荒的，全部都是小石头，年青的村民大部分已外出打工，留在村里的基本是年龄大的村民，村级经济收入基本为零；因此驻白岭村的龚队长带领着队员摸底调查后发现白岭村的土地经过改造后可以种植蔬菜，且年龄大的村民对种菜还是有一定基础的，于是开始从村民手中租用菜地，对土地进行平整开荒，建立蔬菜大棚基地；产业扶贫项目采取镇负责、村实施、农户参与的方式组织实施，镇村通过群众代表大会制定产业项目实施方案，确定项目建设主体，双方签订村集体收益、贫困户得好处的《阳新县产业扶贫项目投资经营合作协议书》；产业项目资料齐全并及时归档（资料包括：1、四议两公开会议记录；2、扶贫项目实施方案；3、《阳新县产业扶贫项目投资经营合作协议书》；4、项目公示牌；5、产业项目决算；6、项目验收单）；将项目的相关内容、情况进行张榜公示。

- 对照评分标准，该指标不扣分，绩评得分为3分。

- （4）“贫困户精准识别”指标。该指标评价6个村的贫困户网上信息与纸质档案信息及贫困户实际情况是否完全一致，扶贫手册记录是否真实。该指标标准分3分。

- 通过国网数据显示和贴心走访的方式准确记录贫困户的个人信息及家庭信息，六个驻点村已建档立卡的贫困户情况如下：白岭村103户、坜上村65户、阮家畈村79户、石丘村78户、石下村118户、梧塘村122户，六个村共计贫困户565户；按照每月入户走访、村民代表大会评议、公开公示、镇审核的程序对贫困户进行精准识别，及时更新完善建档立卡资料，确保网上信息与纸质档案信息、贫困户情况完全一致，扶贫手册记录真实，“两不愁三保障”帮扶措施落实的记录精准、清晰。

- 对照评分标准，该指标不扣分，绩评得分为3分。

- （5）“宣传、落实‘两不愁、三保障’脱贫目标”指标。该指标评价项目是否广泛宣传“两不愁、三保障”脱贫目标；是否每月走访贫困户，开展贴心走访；是否因人因户制定帮扶方案。该指标标准分3分。

- 驻村工作队积极开展“打赢脱贫攻坚战”的宣讲，认真学习《习近平扶贫论述摘编》，学习习近平在重庆考察时关于“两不愁三保障”座谈会上重要讲话，张红珍书记带头宣讲，驻村工作队同6个包保部门通过各种方式先后组织10余次政策宣讲会，为了取得更好的效果，各帮扶人在每月一次入户走访时分别与自己包保的对象进行一对一讲解。从而提高贫困户对扶贫政策知晓率，让党中央的关爱深入民心。通过政策宣传，进一步提高了群众对“打赢脱贫攻坚战”的认识，消除群众对贫困户的误解，激发贫困户内生动力和广大群众参与扶贫工作的积极性和主动性。通过上门走访了解贫困户情况，并在国网进行登记；通过565户台账的记录核查帮扶结果的落实，是否完成“两不愁、三保障”的脱贫目标。

- 对照评分标准，该指标不扣分，绩评得分为3分。

- 项目产出

- 对“项目产出”指标的评价分析主要包括产业项目的开展是否因地制宜、项目收益分配是否长期稳、贫困户增收脱贫是否如期完成。“项目产出”一级指标包括“产业项目开展”、“产业项目收益”和“贫困户脱贫”三个二级基本指标。该一级指标标准分值40分，绩评得分为35分。

- 1、产业项目开展

“产业项目”基本指标包括“谋划产业项目”和“项目完成率”两个具体指标。

- “谋划产业项目”指标。该指标评价驻村工作队是否根据六个村的现状按照四议两公开的程序与村委会共同谋划出一批符合龙港实际、接地气、能致富的产业项目；该产业项目是否周期短、见效快、收益稳定。该指标标准分6分。

- 2018年4月开始，黄石港区扶贫办每周召开工作例会，沟通交流驻村期间的工作进展，最后驻村工作队和村委通过“四议两公开”程序，按照投资少、见效快、能持续、接地气的原则，初步选定了9个扶贫产业项目；项目将村级合作社与贫困户形成紧密的利益联结机制，既能带动有劳动能力的贫困户就业增收，又能带动无劳动能力的贫困户实现分红收益，还能进一步增加村集体经济收入；但整体项目较滞后，均于2018年下半年开始签订《产业扶贫项目投资经营合作协议书》。阮家畈杂柑项目，周期长、三五年才能挂果，产量收益还不确定，但通过市场调研考察该杂柑品种价值很高，若后期经营顺利，按照每亩产量4000斤，售价10元/斤推算、150亩杂柑项目能保证每年现金净流入达到600万元左右，足以保证贫困村民的就业和村级产业经济的壮大。

- 对照评分标准，经综合分析，该指标扣分2分，绩评得分为4分。

- “项目完成率”指标。该指标评价计划开展的产业项目是否全部完成。该指标标准分4分。

- 6个对口村计划开展的产业项目9个在2018年2019年两年内陆续开展，已全部签订《产业扶贫项目投资经营合作协议书》。对照评分标准，该指标不扣分，绩评得分为4分。

- 产业项目收益

- “产业项目收益”基本指标包括“年底固定分红收益”、“收益分配未脱贫贫困户”和“村级公益事业基金”三个具体指标。

- “年底固定分红收益”指标。该评价指标反映扶贫产业项目通过投资入股方式，每年获得的固定收益来评价得分。该指标标准分6分。

- ①黄桃基地项目（石下村）：投入项目资金30万元，年收益3万元；

- ②大鹏蔬菜基地（白岭村）：投入项目资金30万元，年收益3.3万元，发放劳务费97325元，带动贫困户10户48人，人均增收2000元；

- ③鸭蛋养殖项目（梧塘村）：投入项目资金30万元，年收益3万元，未收到；

- ④柴岦种植基地（油茶加工厂）（石丘村）：投入项目资金10万元，年收益1万元；

- ⑤养鸡场扩建（石丘村）：投入项目资金10万元，年收益1万元；

- ⑥大坎垅畜禽套养基地（石丘村）：投入项目资金10万元，年收益1万元；

- ⑦元富石材加工（坜上村）：投入项目资金30万元，年收益3万元；

- ⑧龙煜生态农庄（白岭村）：投入项目资金5万元，年收益0.5万元；

- ⑨投资特色果园（杂柑）：25万元产业扶贫资金未拨付到位，暂无收益。

- 梧塘村鸭蛋养殖项目资金30万元于2018年9月20日由黄石港区民政局拨入龙港镇财政所，于2018年11月6日由龙港镇财政所拨入阳新德丰养殖场，截止2019年11月投资期已超过1年，仍未收到分红收益；白岭村龙煜生态农庄项目资金5万元于2019年1月6日由黄石港区民政局拨入龙港镇财政所，于2019年1月29日由龙港镇财政所拨入阳新县龙煜生态种养殖有限公司，截止截止2019年11月，由于投资期还不到1男，因此，还未收到分红收益 ；阮家畈村杂柑项目由于前期验收较晚，黄石港区财政拨付的杂柑项目资金25万元于2019年11月才由黄石港区民政局划拨至阳新县龙港镇财政所，截止2019年11月龙港镇财政所未拨入云林养殖合作社，因此，村委会年底未享受分红；

- 对照评分标准，经综合分析，该指标扣2分，绩评得分为4分。

- “收益分配未脱贫贫困户”指标。该评价指标反映根据年底的分红收益，是否按照70%的比例分配给村里“老弱孤残”丧失了劳动力的贫困户，是否全部发放完毕；是否进行公示；根据贫困户领取的分红收益来评价得分。该指标标准分5分。

- ①黄桃基地项目（石下村）：2019年2月共发放分红收益4.14万元（其中2.07万元属于该黄石港区投入扶持资金30万元产生的分红收益）；

- ②大鹏蔬菜基地（白岭村）：2018年12月发放分红收益2.1万元；

- ③鸭蛋养殖项目（梧塘村）：还未发放分红收益；

- ④柴岦种植基地、养鸡场扩建、大坎垅畜禽套养基地（石丘村）：2018年至2019年共发放分红收益3.7万元（其中2.1万元属于黄石港区投入扶持资金30万元产生的分红收益）；

- ⑤元富石材加工（坜上村）：2018年12月24日发放分红收益2.1万元；

- ⑥龙煜生态农庄（白岭村）：2019年投资5万元，暂未发放分红收益；

- ⑦投资特色果园（杂柑）：25万元产业扶贫资金未拨付到位，暂无收益。

- 2018年至2019年9个产业项目共计发放贫困户分红收益8.37万元，已全部发放，并且在村里进行公示。对照评分标准，经综合分析，该指标扣0.5分，绩评得分为4.5分。

- “村级公益事业基金”指标。该评价指标反映根据年底的分红收益，是否按照30%的比例提取村级公益事业基金；该项基金是否按照规定用于基础设施建设；根据提取的村级公益事业基金来评价得分。该指标标准分4分。

- ①黄桃基地项目（石下村）：2019年2月提取村级公益事业基金0.88万元；

- ②大鹏蔬菜基地（白岭村）：2018年12月提取村级公益事业基金0.9万元；

- ③鸭蛋养殖项目（梧塘村）：还未提取村级公益事业基金；

- ④柴岦种植基地、养鸡场扩建、大坎垅畜禽套养基地（石丘村）：2018年至2019年共提取村级公益事业基金0.9万元；

- ⑤元富石材加工（坜上村）：2018年12月24日提取村级公益事业基金0.9万元；

- ⑥龙煜生态农庄（白岭村）：2019年投资5万元，暂未发放分红收益，未提取村级公益事业基金；

- ⑦投资特色果园（杂柑）：25万元产业扶贫资金未拨付到位，暂无分红收益，暂未提取村级公益事业基金。

- 2018年至2019年9个产业项目共计提取村级公益事业基金3.58万元。对照评分标准，经综合分析，该指标扣0.5分，绩评得分为3.5分。

- 3、贫困户脱贫

- “贫困户脱贫”基本指标包括“提供就业岗位”、“脱贫完成率”和“完善贫困户脱贫档案”三个具体指标。

- “提供就业岗位”指标。该评价指标反映投资的扶贫产业项目是否能够为贫困户安排就业，带动贫困户劳务增收。该指标标准分4分。

- 通过签订《阳新县产业扶贫项目投资经营合作协议》合作社安排村里贫困户就业，其中：“黄桃基地”就业人数15人，“大棚蔬菜基地”未约定就业人数，实际就业人数1000余人，“鸭蛋养殖基地”就业人数0人，“油茶加工项目”就业人数3人，“养鸡场扩建项目”就业人数3人，“大坎垅畜禽套养基地”就业人数3人，“元富石材加工项目”就业人数10人，“龙煜生态农庄”就业人数6人，“投资特色果园（杂柑）项目”就业人数10人。由于鸭蛋养殖涉及到一定技术含量，村民基础相对薄弱需培训后方可上岗，因此合作协议中暂未安排贫困户就业。

- 对照评分标准，经综合分析，该指标扣0.5分，绩评得分为3.5分。

- “脱贫完成率”指标。该评价指标反映国网建档立卡的未脱贫贫困户在2018年至2019年期间是否全部脱贫。

- 根据驻村工作队提供的工作计划、国网贫困户信息和阳新县人民政府出具的“关于项目村审核确认贫困户退出报告的回复”文件来确认6个村的脱贫完成率。①阮家畈村：国网在册贫困户共计79户252人，2015年至2017年已脱贫54户196人，2018年计划脱贫25户56人，2018年实际脱贫24户49人，其中1户死亡；②石丘村：国网在册贫困户共计78户192人；2015年至2017年已脱贫17户43人，2018年计划脱贫61户148人，2018年实际脱贫60户141人，其中1户死亡；③梧塘村：国网在册贫困户共计127户347人，2015年至2017年已脱贫60户156人，动态显示近年来新增9户减少16人，2018年计划脱贫76户175人，2018年实际脱贫76户175人；④石下村：国网在册贫困户共计111户294人；2014年至2017年已脱贫47户143人，2018年计划脱贫64户151人（其中22户35人社会保障政策兜底），2018年实际脱贫64户148人；⑤白岭村：国网在册贫困户103户308人；2018年之前已脱贫100户302人，2019年计划脱贫3户6人，现已全部脱贫；⑥坜上村：国网在册贫困户65户186人，2015-2017年已脱贫14户39人，2018年计划脱贫51户147人，2018年实际脱贫51户147人。通过数据和资料显示，6个驻点村现已实现全部脱贫的目标。

- 对照评分标准，脱贫完成率达到100%，该指标不扣分，绩评得分为6分。

- “完善贫困户脱贫档案”指标。该评价指标驻村工作队在结对帮扶贫困户脱贫的同时，是否按照相关要求将贫困户脱贫档案整理归档。该指标标准分5分。

- 通过抽查发现，贫困户脱贫档案完整、齐全，包含：①贫困户退出确认书；②贫困户家庭可支配收入清单；③贫困户精准脱贫评估验收表；④村民代表大会民主评议会议记录；⑤贫困户脱贫审核确认情况公示（含照片）和关于审核确认脱贫户的报告。

- 对照评分标准，该指标不扣分，绩评得分为5分。

- 项目效果

- 驻村工作队利用周边现有的环境资源在驻点村开展扶贫产业项目，从而壮大村集体经济，使贫困村民的经济收入得到有效的增加，同时通过对贫困村民开展知识技能培训，帮助村民掌握谋生技能，激发村民脱贫的内生动力。“项目效果”一级指标包括“项目效益”、“可持续影响”和“贫困村民满意度”三个二级基本指标。该一级指标绩评得分为14.6分。

- 项目效益

- “项目收益”基本指标包括“经济效益”和“社会效益”两个具体指标。

- （1）“经济效益”指标。该指标评价扶贫产业项目的开展是否有利于壮大村集体经济，是否增加了村民的个人家庭收入。该指标标准分3分。

- 黄石港区政府通过投资入股开发或者扩展当地产业项目基地，壮大了村集体经济，通过年底的分红收益使贫困户的个人家庭收入得到有效的增加，顺利完成了脱贫目标，为迈进小康的队伍跨出了一大步。对照评分标准，该指标不扣分，绩评得分3分。

- （2）“社会效益”指标。该指标评价扶贫产业项目是否得到了村民的认可和社会的好评，是否形成品牌与规模，是否对资本、对人才产生吸引力。该指标标准分2分。

- 通过发放扶贫产业项目的分红收益帮助贫困户实现了增收，顺利退出了贫困队伍，因此得到了贫困村民的一致好评，其中白岭村的大棚蔬菜项目作为村集体自主发展产业，一是充分利用该村闲置土地，发展高效农业，提高土地投入产出率，壮大白岭村村级集体经济，二是方便贫困户及村民就近务工，为白岭村土地开发寻找最佳出路，为贫困户脱贫致富拓宽路径。该项目实现了当年投资，当年见效，且在2018年大旱情况下创下了较好的经济、社会效益，并得到了黄楚平副省长和市、县、镇各级党委领导的高度肯定，也得到了全体村民的高度认可。但大部分产业项目还未形成有效的品牌和规模。

- 对照评分标准，经综合分析，该指标扣1分，绩评得分2分。

- 可持续性影响

- “可持续性影响”基本指标包括“绿色生态经济”和“脱贫内生动力”两个具体指标。

- “绿色生态经济”指标。该指标评价产业项目是否符合绿色环境发展要求，是否形成了产业链效益。该指标标准分3分。

- 黄桃基地、大棚蔬菜基地、杂柑果园、草菇种植、养鸡场扩建、鸭蛋养殖项目、大坎垅畜禽套养基地、元富石材加工、龙煜生态农庄9个扶贫产业项目均符合绿色环境发展要求，但目前只有龙煜生态农庄在经济与发展协调的原则下，按生态经济学原理，应用系统工程方法建立和发展农业体系。该项目种植区260亩，主要繁育和种植有特色的花卉、苗木、果品等职务，种植无公害蔬菜7000余平方米；水面养殖区20亩，主要养殖各类鱼虾类，在水产养殖区旁建设养鸭、养鹅等功能区，利用开阔的林场采取圈养与散养相结合的方法养殖牛、羊、土鸡等畜禽类，养殖区旁建设多个沼气池；观光农业服务区32亩，主要为观光游客提供各种服务设施。龙煜生态农庄将当地资源循环利用，使产业形成了经济链。但大部分产业项目还未形成产业链。

- 对照评分标准，经综合分析，该指标扣2分，绩评得分1分。

- “脱贫内生动力”指标。该指标评价驻村工作队是否在实施扶贫产业项目的过程中对贫困户开展知识技能培训，是否通过培训使大多数贫困户掌握谋生的技能，从而激发贫困户脱贫内生动力，达到自主创收的效果。该指标标准分3分。

- 黄桃基地、大棚蔬菜基地、杂柑果园、草菇种植、养鸡场扩建、鸭蛋养殖项目、大坎垅畜禽套养基地、元富石材加工、龙煜生态农庄9个扶贫产业项目均与村级产业合作社签订了《阳新县产业扶贫项目投资经营协议书》保证村里每年可享受投资额10%的分红收益，以保证贫困户的增收和村级基础设施的建设资金。白岭村工作队和村干部通过开会研究，将闲置的土地进行开发、流转、承包，为了将白岭村大鹏蔬菜基地作为示范基地，江北管理区副主任龚新福亲自担任队长，将村中无人耕种的40多亩土地进行平整，建立大棚蔬菜基地，专门从江北请来蔬菜种植专家进行指导，贫困户村民通过学习掌握了一定的技能。由于驻村工作队在村里帮扶的时间只有3年，为了巩固脱贫成果防止返贫的发生，现已计划将大棚蔬菜基地实行对外承包制，使得掌握技术且有劳动能力的贫困户实现自主经营的愿望。目前只有部分产业项目开展技能培训，大多数产业项目还没有开展知识技能培训工作，使有劳动能力的贫困户较依赖扶贫产业项目的分红收益，脱贫内生动力未得到有效激发。

- 对照评分标准，经综合分析，该指标扣2分，绩评得分1分。

- 贫困村民满意度

- “贫困村民满意度”基本指标包括“2018年黄石港区结对帮扶龙港镇6个村产业扶贫满意度”一个具体指标。该指标标准分8分。

- （1）“2018年黄石港区结对帮扶龙港镇6个村产业扶贫满意度”指标。该指标评价贫困村民对驻村帮扶产业扶贫工作满意度达标情况。

- 通过对黄石港区结对帮扶的阳新县龙港镇六个非贫困村享受产业扶贫项目贫困户村民进行问卷调查，共完成60份问卷，获取他们对产业扶贫政策、脱贫目标、驻村工作队入户走访、执行结果的公示公开、政策落实情况、驻村工作队工作开展、特色产业项目的发展、贫困户增收的效果、扶贫的质量、上级单位工作督查十个方面进行问卷调查，经分指标加权综合考评，贫困村民满意度综合得分为95.10分。贫困村民对项目实施满意度=群众对项目评价分数95.10分÷100分×100%=95.10%，再根据该指标在绩效评分评价表中的分值8分，计算该项指标绩评得分=群众对项目实施满意度95.10%×8分=7.61分。

- 图1：黄石港区2018年结对阳新县龙港镇产业扶贫满意度调查得分图

图2：黄石港区2018年结对阳新县龙港镇产业扶贫满意度调查得分比例图

四、绩效评价结论

（一）综合评分结果

根据上述黄石港区结对龙港镇产业扶贫专项资金绩效评价分析，我们得出本次绩效评价综合得分是88.2分，评价结果为优。详见表2黄石港区2018年产业扶贫专项资金绩效评价评分结果表。

表2黄石港区2018年产业扶贫专项资金绩效评价评分结果表

| - 序号 | - 评价指标 | - 指标权重 | - 指标满分 | - 绩效评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目投入 | - 15% | - 15 | - 15 |
| - 1.1 | - 项目立项 | - 9% | - 9 | - 9 |
| - 1.2 | - 资金落实 | - 6% | - 6 | - 6 |
| - 2 | - 项目过程 | - 25% | - 25 | - 24.1 |
| - 2.1 | - 资金管理 | - 10% | - 10 | - 9.1 |
| - 2.2 | - 业务管理 | - 15% | - 15 | - 15 |
| - 3 | - 项目产出 | - 40% | - 40 | - 34.5 |
| - 3.1 | - 产业项目开展 | - 10% | - 10 | - 8 |
| - 3.2 | - 产业项目收益 | - 15% | - 15 | - 12 |
| - 3.3 | - 贫困户脱贫 | - 15% | - 15 | - 14.5 |
| - 4 | - 项目效果 | - 20% | - 20 | - 14.6 |
| - 4.1 | - 项目效益 | - 6% | - 6 | - 5 |
| - 4.2 | - 可持续影响 | - 6% | - 6 | - 2 |
| - 4.3 | - 贫困村民满意度 | - 8% | - 8 | - 7.61 |
| - 综合得分 |  | - 100% | - 100 | - 88.2 |

（二）综合评价结论

- 通过对项目投入、过程、产出与效果进行认真检查，依据绩效评价指标体系评估，2018年黄石港区结对龙港镇产业扶贫专项资金项目基本按照项目规划的实施内容及工作要求实施完毕，资金管理比较规范，基本达到了预期绩效目标。

- 同时，我们注意到项目过程、项目效果、项目绩效中部分评价指标未达到绩效目标。这部分指标未达标的原因，我们在上文做了详细分析。

- 五、主要经验及做法，存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

为贯彻落实市委、市政府有关精准扶贫精准脱贫的要求，增强对阳新县精准扶贫驻村帮扶工作力量，确保我市脱贫目标如期实现，根据市委办公室、市政府办公室印发《关于进一步加强阳新县精准扶贫驻村帮扶工作方案》的通知（黄办发〔2017〕59号），经区扶贫攻坚领导小组同意，制定了《黄石港区结对阳新县龙港镇扶贫攻坚工作方案》，并严格按照该方案执行脱贫任务。

- 1、调整帮扶安排。黄石港区对口阳新县龙港镇扶贫工作对象由原来的28个村调整为6个村，由原来的干部与贫困户“一包一”调整为既保护又包村；工作方式由原来的结对调整为以工作队为核心力量帮扶和干部结对相结合。黄石港区组织党员干部（一线教师、医生等除外）作为精准扶贫帮扶责任人，按照“一户帮一户”的要求，开展结对帮扶。

- 2、调整组织机构。调整脱贫攻坚领导小组，四大家重要领导挂帅，相关常委和其他县级干部分别包保6个村，组建前后方工作专班。前方专班抽调精兵强将21人成立6个工作队，一名县级干部任前方总队长。前方专班主要负责各工作队，按照精准扶贫队等标准和要求，对坜上村等6个对口村实施各项脱贫帮扶工作。后方专班由4人组成，具体负责落实区扶贫工作队后勤保障，区扶贫办日常事务性管理等工作以及区扶贫攻坚领导小组交办的工作任务。具体日常工作由区委副书记和一名常委负责。工作队成员与原单位工作脱钩，实行每周“五天四夜”脱产驻村，开展帮扶工作。

- 3、采取措施办法。紧紧围绕“两不愁三保障”（不愁吃、不愁穿，基本医疗、义务教育、安全住房有保障）脱贫目标，按照“六步工作法”，通过精准扶贫，实现贫困户脱贫。（1）切实做好贫困户精准识别；（2）切实落实扶贫政策到户到人；（3）切实做好“一户一策”精准帮扶；（4）切实抓好产业扶贫；（5）切实帮扶贫困户实现稳定收入；（6）切实加强基层组织建设。

- 存在的问题

- 本次绩效评价工作中，我们认为本项目在以下方面有待完善：

- 产业扶贫专项资金的使用不够及时

- 2018年7月黄石港区财政局投入“黄石港区2018年结对帮扶龙港镇产业扶贫项目”专项资金180万元至黄石港区民政局，黄石港民政局于2019年11月将“阮家畈村杂柑项目资金25万元”划拨至阳新县龙港镇财政所，截止2019年11月该项目资金还未拨付至云林养殖合作社，资金拨付较晚且使用不及时；

- 年底固定分红发放的不及时，或未严格按照《产业扶贫项目投资经营合作协议书》约定的比例享受固定分红；

- 梧塘村鸭蛋养殖项目资金30万元于2018年9月20日由黄石港区民政局拨入龙港镇财政所，于2018年11月6日由龙港镇财政所拨入阳新德丰养殖场，投资期限超过1年，截止2019年11月仍未收到分红收益；

- 石下村黄桃基地项目资金30万元，按照石下村2018年8月9日与“阳新县云林养殖专业合作社”签订《产业扶贫项目投资经营合作协议书》中的约定，应每年享受固定分红收益30000元，而实际享受的固定分红收益只有29571元，固定分红比例不足10%；

- 3、扶贫产业项目还未形成有效的可持续性影响

- 大部分扶贫产业项目还未形成生态产业链，资源未得到更好的开发和利用；在实施扶贫产业项目的过程中对贫困户还未开展知识技能培训，贫困户尚未学到真正的谋生技能，目前大多数贫困户较依赖固定分红，靠分红收益的分配来提升个人家庭收入，虽顺利完成脱贫目标，但未有效激发贫困户的脱贫内生动力，增加了返贫的风险。

- 改进建议

- 1、规范会计核算工作，提高财务信息质量，进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行。严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和《会计基础工作规范》等法律法规的规定，遵守政府采购规定，健全支出手续，严格费用审核审批，专款专用。

- 2、加强监管、保障项目资金使用效益。强化项目监管，保障项目经费，健全目标责任评估制度，加快项目建设进度，使项目资金及时有效的运用到扶贫产业项目建设工作中去。

- 3、加快扶贫产业项目的发展进度。明确驻村工作队和村委工作职责，开展项目过程中的拖沓延时，使扶贫产业项目得到有效的发展，保证贫困户村民按时享受分红收益；

- 4、在项目的发展过程中，对贫困户开展知识技能培训，使更多的贫困村民掌握谋生的技能，从而激发贫困户自主创收，使贫困户村民将来能够在脱离工作队帮扶的情况下继续保持已脱贫的状态。

- 5、为扶贫产业项目加保。产业扶贫可以创造就业岗位、提高居民收入、发展地方经济，是保障深度贫困地区人民实现稳定脱贫的基本途径。农业保险具有平衡和分散风险的特点，是避免自然风险损失、保障农业生产、稳定农民收入的重要手段，越来越深地融入农业现代化建设各个环节。当农业生产者因自然灾害和意外事故等遭受经济损失时，农业保险能够提供保障，稳定深度贫困地区农户收入。

- 六、其他需要说明的事项

- 关于评价责任的说明。项目单位的责任是提供项目有关的管理资料、项目实施以及完成情况资料、项目资金财务核算资料等，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们的评价是依据《会计事务所财政支出绩效评价业务指引》进行的，选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断得出尽可能可靠的评价结论。