## 整治工作清单
黄石港区长江入河排污口整治验收销号具体清单（第八批9个）
| 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 排口大类 | 排口小类 | 溯源发现的主要问题 | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 |  | 完成时限 | 是否完成整治 | 责任主体 | 主管部门
[11 empty] | 是否拟树 | 是否完成
1 | 黄石市黄石港区青山湖泵站 | FA4202020028GQ00 | 115.0685 | 30.2357 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 该排口位于黄石港区黄石港街道青山湖4号湖东南角，为青山湖泵站蓄水池，有四个大小形状一样的排水口。 | 清理合并 | 已完成整治 | 此处为青山湖泵站，降雨量大时，该排口将青山湖4号湖，3号湖，2号湖的湖水抽向长江，最终通过79号排口排入长江。此排口建议清理合并为79号。 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 黄石港区黄石港街道办事处 | 黄石港区水利和湖泊局
2 | 黄石市黄石港区胜阳港小泵房中段排污口 | FA4202020032GQ00 | 115.0855 | 30.2199 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 此排口为排口50上游，最终通过排口50进入长江。 | 取缔 | 已完成整治 | 此排口为排口50上游，最终通过排口50进入长江，建议取缔。 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 黄石港区胜阳港街道办事处 | 黄石港区水利和湖泊局
3 | 黄石市黄石港区青山湖泵站冷却水排口 | FA4202020034QT00 | 115.068 | 30.2357 | 其他排口 | 其他排口 | 该排口位于黄石港区黄石港街道青山湖4号湖东南角，为青山湖泵站冷却水排口，由青山湖泵站内部的工作车间内部引出冷却水，冷却水取自青山湖4号湖。 | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 定期开展排口水质监测工作，建立长效监管机制 | 否 | 否 | 2023年 | 是 | 黄石港区黄石港街道办事处 | 黄石港区水利和湖泊局
4 | 黄石市黄石港区黄石公路大桥下方雨洪排口 | FA4202020051YH00 | 115.0663 | 30.2525 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 此排口处于花湖水厂饮用水水源地取水口上游850米；为花湖泵站入江口，该入江管道已经废弃，用于新闸港汛期排水的入江泵站，目前由于距离下游水源地过近及上游污染源尚未彻底得到治理，目前泵站及新港闸均未打开，暂时通过机械泵连同污水一同通入花湖污水处理厂。 | 取缔 | 已完成整治 | 排口已经完成治理，已彻底封堵，建议引流新港闸入江至水源地取水口下游，或完成上游新闸港生活污水治理工作 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 黄石港区黄石港街道办事处 | 黄石港区水利和湖泊局
5 | 黄石市黄石港区新闸港排口 | FA4202020056GQ00 | 115.0608 | 30.2542 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 无 | 规范 | 完成上游生活污水截污纳管工作，与各部门协商考虑水源地与新闸港排洪问题。考虑搬迁水源地或将新闸港入江口设置在水源地下游 | 闸口上游居民区生活污水已全部纳管，目前不会开放闸口。修复闸口漏水处，清理周围垃圾，恢复闸口功能，建议安装视频监控设施 | 否 | 否 | 2023年 | 是 | 黄石市河道堤防管理局委员会 | 黄石港区水利和湖泊局
6 | 黄石市黄石港区黄石造船厂沟渠 | FA4202020057GQ00 | 115.0656 | 30.2571 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 此排口位于黄石造船厂内，船厂位于江堤外，船厂已废弃无法进入，周边无污染源。 | 取缔 | 已完成整治 | 该排口目前已废弃，建议实施拆除取缔 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 黄石港区黄石港街道办事处 | 黄石港区水利和湖泊局
7 | 黄石市黄石港区新闸港排口 | FA4202020062GQ00 | 115.0612 | 30.2543 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 该排口为黄石市黄石港区新闸，与56号排口为同一主体，控制新闸港内排水至长江，由于新闸入河口距离下游凉亭山水厂及花湖水厂饮用水水源地保护区距离过近，由于上游污染状况较为复杂，难以统筹管理，目前相关部门已禁止新闸放水进入长江，新闸港与黄石大道同样设阻断，形成死水，目前采取花湖污水处理厂，闸口至黄石大道段已完成护坡建设与截污工程，淤积雨水通过黄石大道机械泵抽入花湖污水处理厂进行处理，黄石大道以西的新闸港北侧居民已完成截污工程，南侧大码头社区居民已截污至新闸港，尚未纳入花湖污水处理厂，现采取抽取新闸港污水至花湖污水处理厂。 | 取缔 | 已完成整治 | 闸口上游居民区生活污水已全部纳管，目前不会开放闸口。修复闸口漏水处，清理周围垃圾，恢复闸口功能，与56号排口为同一排口，建议取缔。 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 黄石市河道堤防管理局委员会 | 黄石港区水利和湖泊局
8 | 黄石市黄石港区青山湖泵站入江排口 | FA4202020079GQ00 | 115.0713 | 30.2331 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 为青山湖泵站入江排口，有排涝需求时泵站将青山湖4号湖水排入长江。 | 规范 | 完成青山湖入湖排口雨污分流整治工程，确保青山湖水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 | 应与黄石港区建设局及黄石港区城市管理执法局协商处理上游污染源问题。 | 是 | 是 | 2023年 | 是 | 黄石港区沈家营街道办事处 | 黄石港区水利和湖泊局
9 | 黄石市江北工业园兴港大道北侧350米厂区雨水排口 | FA4202020120GY00 | 115.1364 | 30.2473 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 为江北工业园厂区雨水排口，雨水管网通往老十八盘港。 | 规范 | 排水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 推进园区或企业建设雨污分流管网，持续完善雨污分流改造及运行维护，严禁园区或企业废污水混合雨水排放；设置标志牌1套，建立长效管理机制 |  |  | 2023年 | 是 | 黄石港工业园区管理委员会 | 黄石港区农业农村局